Termes de référence

Achat de services de consultation technique

Elaboration rapport REDES 2017

- Brève mise en contexte

REDES est l’acronyme de REssources et DEpenses relatives au Sida et se définit comme étant le rapport sur le flux de ressources et de dépenses liées au VIH/sida effectives au cours d’une période donnée. Le rapport 2017 sera un rapport annuel sur les ressources mobilisées et les dépenses encourues en 2016 relatives aux interventions de lutte sur le VIH/sida en Haïti.

Avec le nouveau plan stratégique, le PSNM 2018 – 2023, Haïti va prendre la voie accélérée de la riposte face à l’épidémie à VIH. Il est important que l’état des lieux sur les ressources et dépenses soit réalisé régulièrement afin d’évaluer le niveau de financement réel pour pouvoir anticiper à temps et prendre les bonnes décisions en rapport au maintien de l’accélération à un niveau satisfaisant de performance.

- Objectifs de l’élaboration REDES 2017

Dans ce rapport sur 2017, il sera question de:

- Examiner les flux financiers liés à la riposte nationale face à l’épidémie à VIH ;

- Suivre les transactions financières depuis leur origine jusqu’à leur destination finale ;

- Étudier les indicateurs liés à la réponse financière du pays ;

- Évaluer les ressources et dépenses affectées aux interventions dans les secteurs non santé liés à la riposte au VIH/sida ;

- Dégager les écarts, les leçons apprises de la mobilisation et de l’utilisation des ressources par la Riposte ;

- Formuler des recommandations pertinentes permettant aux décideurs haïtiens d’améliorer le suivi et la gestion des ressources allouées au Programme Haïtien de lutte contre le VIH/sida.

- But de cette consultation technique

Elaborer le rapport REDES 2017, selon les directives de l’ONUSIDA (guide et outils NASA) expliqués dans le document NASA Notebook qu’on peut retrouver sur le site web de l’ONUSIDA. Ce rapport doit contenir des informations de qualité sur les dépenses et l’exécution des budgets en VIH/sida, en particulier sur l’indicateur « dépenses intérieures et internationales pour la lutte contre le sida par catégories et sources de financement » pour l’année 2016.

- Extrants attendus de cette consultation technique

- Une estimation réaliste des dépenses liées au sida en 2016 en utilisant l’outil et la méthodologie NASA (National AIDS Spending Accounts) ;

- Une analyse des données relatives aux dépenses réelles et celles qui reflètent les engagements budgétaires ;

- Développement d’une matrice de financement national pour l’indicateur« dépenses intérieures et internationales pour la lutte contre le sida par catégories et sources de financement »

- Elaboration d’un rapport technique décrivant i) les forces et les faiblesses du financement de la riposte nationale en 2016 ; ii) les défis  de la riposte en 2016 sur le plan financier ; et iii) les recommandations visant à améliorer les exercices futurs.

- Méthodologie proposée

La méthodologie qui doit être utilisée dans le cadre de l’élaboration de ce rapport est celle contenue dans le document « NASA Notebook » de l’ONUSIDA.

- Echéancier proposé

| Activités | Responsabilités | Echéancier proposé |
| --- | --- | --- |
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| Rencontre avec consultant pour signature de contrat et consensus sur la tenue de certaines modalités et rencontres clés par exemple lettre d'introduction du consultant aux partenaires, etc. | Coordination Technique du PNLS |  |  |  |  |  |  |
| Rencontre avec consultant sur utilisation version actualisée de « NASA Notebook » de ONUSIDA et partage de certains documents pour faciliter le travail du consultant | Coordination Technique du PNLS |  |  |  |  |  |  |
| Collecte des données de dépenses encourues en 2017 | Consultant |  |  |  |  |  |  |
| Rencontres avec consultant sur état avancement collecte données rapport REDES 2017 | Coordination Technique du PNLS |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction de la première ébauche du rapport REDES 2017 | Consultant |  |  |  |  |  |  |
| Rencontre avec Coordination Technique du PNLS et PSI/OHMaSS sur la présentation de la première ébauche du rapport REDES 2017 | Consultant |  |  |  |  |  |  |
| Organisation rencontre de présentation du rapport REDES 2017 aux partenaires du Programme | Coordination Technique du PNLS |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction du rapport final REDES 2017 | Consultant |  |  |  |  |  |  |
| Fin de la consultation et paiement de la dernière tranche en fonction des clauses du contrat avec le consultant sur rapport REDES 2017 | Coordination Technique du PNLS |  |  |  |  |  |  |

- Responsabilités du consultant

- Se familiariser avec les documents sur la méthodologie « NASA » de l’ONUSIDA.

- Mettre en œuvre le « NASA » avec l’appui technique de l’UEP (Unité d’Etudes et de Programmation), ONUSIDA Haïti et la Coordination Technique du PNLS.

- Faire le suivi avec les partenaires qui ont fourni les informations pour les clarifications sur les données transmises.

- Impliquer et informer à temps la responsable du service suivi et évaluation de la Coordination Technique du PNLS sur l’avancement du travail.

- Elaborer un rapport préliminaire avec les données obtenues selon le guide de l’ONUSIDA.

- Faire une présentation en Power Point des résultats de l’enquête NASA pour les partenaires.

- Elaborer le rapport final REDES 2017 en tenant compte des recommandations faites sur le rapport préliminaire et lors de la présentation aux partenaires.

- Durée de la consultation technique sur l’élaboration du rapport REDES 2017

La durée de la consultation est de 30 jours ouvrables ; soit un total de 6 semaines à partir de la date de signature du contrat.

- Processus de recrutement

Le choix sera fait par un comité de 5 membres (CT du PNLS, PSI/OHMaSS et ONUSIDA) en respectant les critères énumérés dans le profil recherché.

- Arrangements techniques et administratifs

Le consultant sera sous la supervision directe de la Coordonnatrice du PNLS. Mais, il travaillera en étroite collaboration avec la responsable du service suivi et évaluation pour la gestion des relations (administration et technique) avec PSI/OHMaSS/FM Genève sur cette consultation technique relative à l’élaboration du rapport REDES 2017.

Les honoraires du consultant seront payés par le projet « gouvernance » de la subvention VIH/sida du FM dont PSI/OHMaSS est le récipiendaire principal. Les arrangements contractuels incluront d’autres éléments non mentionnés dans ces termes de référence qui obligeront les 3 parties signataires à respecter le calendrier d’exécution, la production des extrants et le paiement de cette consultation technique.

- Profil recherché

- Diplôme universitaire (spécialité en santé publique, sciences économiques) ;

- Au moins 10 ans dans le domaine du développement ;

- Connaissance du système de santé en Haïti et de la Riposte nationale face au VIH/sida ;

- Expérience de travail avec plusieurs ministères d’Haïti, et expérience également avec le système des Nations Unies ;

- Expérience d’élaboration de rapport d’exécution de dépenses d’un Programme, l’élaboration de rapport REDES est un atout majeur ;

- capacités analytique et rédactionnelle excellentes ;

- Capacité à favoriser le travail en équipe et d’établir des relations de travail efficaces ;

- Maitrise de l’outil informatique ;

- Excellente maîtrise du Français parlé et écrit.

Composition du dossier de soumission

Le dossier de soumission doit comprendre :

- Une lettre d’intention ;

- Le curriculum vitae du postulant.

Dépôt des dossiers

Les dossiers de soumission doivent être déposés sous plis cachetés à l’adresse suivante # 4, Rue la pépinière, Route de Frères, Pétion-ville au plus tard le mercredi 20 juin 2018, à 4h00pm. L’enveloppe doit porter le nom du soumissionnaire avec la mention « REDES 2017 ».