DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PROCEDURES NEGOCIEE CONCURENTIELLE

Marché de services : Appui à l’amélioration de la gestion administrative et comptable de l’Association des Originaires de Grand Plaine (AOG) dans le cadre du projet CAPAGRINUT

| Pays | République d'Haïti |
| --- | --- |
| Zone d'action | Port-au-Prince et Commune de Gros Morne, Département de l’Artibonite |
| Opérateurs | GRET – Groupe de Recherche et d’Echanges technologiques en partenariat avec SOS-Enfants Sans Frontières (SOS ESF) et l’Association des Originaires de Grand Plaine (AOG) |
| Maître d’ouvrage | Gret |
| Partenaire financier | Agence Française de Développement |
| Contrat de subvention | - CHT110-4015 |

Date limite de réception des offres :

Mercredi 21 mars 2018 à 4 heures PM.

Professionnels du développement solidaire

Siège social

Campus du Jardin Tropical 45 bis av de la Belle Gabrielle, 94736 Nogent Sur Marne – France

Bureau du Gret à Port-au-Prince

8, Rue Ulysse, Ruelle Doucet, Delmas 83, Port-au-Prince, Haïti

#59, Avenue N, Pacot, Port-au-Prince, Haïti

annacacis@gret.org

(+509) 3725-0213 / (+509) 3423-0670

Port-au-Prince, le mercredi 28 février 2018

Référence : DAO n3 / Marché de services / Appui à l’amélioration de la gestion administrative et comptable de l’Association des Originaires de Grand Plaine (AOG)

Objet : Invitation à soumissionner une offre technique et financière pour le marché de services : « Appui à l’amélioration de la gestion administrative et comptable de l’Association des Originaires de Grand Plaine (AOG) dans le cadre du projet CAPAGRINUT »

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la réalisation du Projet « Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux de la Commune de Gros Morne dans le Haut Artibonite, ainsi que leur résilience face aux chocs », financé par l’Union Européenne à travers le Bureau de l’Ordonnateur National et l’Agence Française de Développement, la Représentation du GRET, Chef de file du CONSORTIUM (Gret/SOS-ESF/AOG), a le plaisir de vous faire parvenir le présent dossier d'appel d'offres. Il s’agit d’une procédure négociée concurrentielle pour l’attribution d’un marché de services relatif à l’appui à l’amélioration de la gestion administrative et comptable de l’Association des Originaires de Grand Plaine (AOG).

Le dossier d'appel d'offres joint à la présente invitation à soumissionner est composé des parties suivantes :

- Dossier administratif

- Termes de référence

- Modalités de choix des propositions de prestation

- Le formulaire de réponse

- Modèle de contrat de prestation de services

L’autorité contractante peut accepter d’autres preuves pouvant certifier que ces conditions sont remplies.

Les offres doivent rester valides durant une période de trente jours (30) jours à compter de la date limite de soumission des offres.

L’offre complète doit être remise en un original, clairement marqué comme « original », et en trois (3) copies également clairement marquées comme « Copie » dans une enveloppe cachetée comportant les indications suivantes :

OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE POUR LE :

Marché de services relatif à l‘appui à l’amélioration de la gestion administrative et comptable de l’Association des Originaires de Grand Plaine (AOG) dans le cadre du projet CAPAGRINUT

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :………………………………………..

Les Offres techniques et financières doivent parvenir au plus tard le mercredi 21 mars 2018 à 4h PM.

Les offres complètes doivent être déposées au bureau de la représentation du GRET à Port-au-Prince : #8, Rue Ulysse, Ruelle Doucet, Delmas 83, par lettre recommandée avec accusé de réception ou livraison manuelle contre délivrance d’un reçu signé par Mme Magdala Ganthier, Assistante administrative et financière ou autre employé du GRET désigné à cet effet

Tout au long de la mission, toute correspondance sera adressée au projet à l’adresse électronique suivante : biesmans@gret.org et meufroy@gret.org

Aucune excuse ne peut être acceptée pour la délivrance tardive des offres. Les offres tardives seront rejetées et ne seront pas évaluées.

L’évaluation technique et financière des offres se fera selon la grille présentée dans la section « Evaluation technique et financière ».

Le marché de services sera attribué à l’offre conforme à la qualité et le coût. Cela signifie que l’attributaire du marché sera le soumissionnaire qui aura transmis l’offre la plus satisfaisante à la fois sur le plan technique et financier. La note obtenue sur la proposition technique comptera à hauteur de 80% de la note globale. La note obtenue sur la proposition financière comptera à hauteur de 20% de la note globale.

Laure Biesmans

Coordinatrice-Pays

- LE DOSSIER ADMINISTRATIF

Dans le cadre de sa mission de mise en œuvre du Projet « Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux de la Commune de Gros Morne dans le Haut Artibonite, ainsi que leur résilience face aux chocs », financé par l’Union Européenne à travers le Bureau de l’Ordonnateur National et l’Agence Française de Développement, le GRET, Chef de file du CONSORTIUM (Gret/SOS-ESF/AOG) lance un appel d’offres pour l’attribution d’un marché de services relatif à un « Appui à l’amélioration de la gestion administrative et comptable de l’Association des Originaires de Grand Plaine (AOG) dans le cadre du projet CAPAGRINUT ».

En conformité avec les règles applicables en matière d'appels d’offres, aucune préférence ne sera appliquée aux soumissionnaires.

La sous-traitance n’est pas autorisée.

Tous les frais associés à la préparation de la soumission des offres techniques et financières sont à la charge du soumissionnaire.

Les soumissionnaires sont entièrement responsables de l’examen attentif du dossier d’appel d’offres ainsi que de l’obtention de l’information fiable sur les conditions et obligations susceptibles d’affecter le montant ou la nature de l’offre ou l’exécution du marché de services.

Les soumissionnaires doivent fournir tous les documents exigés par le dossier d’appel d’offres. Les offres non conformes aux exigences du dossier seront rejetées. Les offres doivent comprendre les informations et les documents dûment complétés suivants :

- I. Présentation générale du soumissionnaire ;

- II. Qualifications techniques :

  - Curriculum Vitae de l’expert en chef,

  - Expérience comme expert en chef,

  - Présentation du personnel clé mobilisé pour l’exécution du marché de services.

- III. Programme de travail.

- IV. La présentation de l’offre financière.

- V. Déclaration d’intégrité, d’éligibilité et d’engagement environnemental et social

L’autorité contractante peut accepter d’autres preuves pouvant certifier que ces conditions sont remplies.

La monnaie de l’offre financière est le dollar américain (USD).

Les offres doivent rester valides durant une période de trente (30) jours à compter de la date limite de soumission des offres.

Les offres complètes doivent être déposées au bureau de la représentation du GRET à Port-au-Prince : #8, Rue Ulysse, Ruelle Doucet, Delmas 83, par lettre recommandée avec accusé de réception ou livraison manuelle contre délivrance d’un reçu signé par Mme Magadala Ganthier, Assistante administrative et financière ou autre employé du GRET désginé à cet effet.

Il est entendu que les termes de l’offre de services resteront valables pour une période de 30 (trente) jours.

Tout au long de la mission, toute correspondance sera adressée au projet à l’adresse électronique suivante : biesmans@gret.org et meufroy@gret.org

Aucune excuse ne peut être acceptée pour la délivrance tardive des offres. Les offres tardives seront rejetées et ne seront pas évaluées.

L’évaluation technique et financière des offres se fera selon la grille présentée dans la section «Evaluation technique et financière ».

Le marché de services sera attribué à l’offre conforme à la qualité et le coût. Cela signifie que l’attributaire du marché sera le soumissionnaire qui aura transmis l’offre la plus satisfaisante à la fois sur le plan technique et financier. La note obtenue sur la proposition technique comptera à hauteur de 80% de la note globale. La note obtenue sur la proposition financière comptera à hauteur de 20% de la note globale.

- LES TERMES DE REFERENCE

# Présentation succincte du projet CAPAGRINUT

Le projet Capagrinut a pour objectif global de contribuer à améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux de la commune de Gros-Morne dans le Haut Artibonite, ainsi que leur résilience face aux chocs.

Le projet vise spécifiquement à :

- Accroître la disponibilité alimentaire au niveau des ménages et leur résilience face aux chocs dans les 6e et 8e sections communales de Gros-Morne ;

- Améliorer la sécurité nutritionnelle des ménages via des activités d’éducation 
nutritionnelle et à l’hygiène et via la mise à disposition d’un aliment de complément au lait maternel pour les enfants de 6 à 24 mois dans les 3e, 6e et 8ème sections ;

- Renforcer les capacités de l’organisation locale Association des Originaires de Grand-plaine (AOG) en vue d’une amélioration de l’efficacité et de la durabilité des actions et des impacts.

# Contexte et justification

La gestion des ressources financières et humaines se révèlent importantes dans la vie de toute institution ou association. Œuvrant depuis plus de 24 ans, l’Association des Originaires de Grand Plaine (AOG) souhaite ainsi renforcer ses capacités de gestion interne de ses ressources. Le volet de renforcement des capacités de gestion administrative et financière de l’AOG a été conçu en vue d’appuyer cette Association locale à mettre en place une unité de gestion fiable et d’améliorer sa performance opérationnelle dans la mise en œuvre des projets de développement au profit de ses membres. De plus, ce volet se définit comme un moyen permettant de développer les compétences, l’expérience et les capacités techniques et administrative en tant que structure organisationnelle.

De ce fait, à travers ce volet de renforcement des capacités, l’AOG souhaite se doter d’un outil de comptabilité fiable et performant ainsi que des compétences techniques pouvant assurer la bonne gestion de ses ressources. C’est dans le but d’achèvement de ce chantier de renforcement des capacités de gestion interne de l’AOG qu’il est envisagé par le Gret de la doter d’un logiciel de comptabilité QUICKBOOKS adapté aux besoins de l’Association, de manuels de procédures administratives et comptables et de former les cadres issus de son personnel administratif et financier sur les normes de tenue de comptabilité.

# Objectifs de la mission

Objectif principal

L’objectif principal de la prestation de services est de doter l’Association des Originaires de Grand Plaine d’un système de gestion comptable performant.

Objectifs spécifiques

Plus spécifiquement, le prestataire aura pour objectif de :

- Installer et paramétrer le logiciel de comptabilité QUICKBOOKS au niveau de l’AOG en vue de son exploitation ;

- Doter l’AOG de procédures administratives et comptables adaptées à ses besoins ;

- Former et accompagner 2 cadres (personnel administratif et financier) de l’AOG sur l’utilisation du logiciel de comptabilité QUICKBOOKS installé.

# Résultats attendus

Des objectifs fixés découlent les résultats attendus suivants :

- Le service de comptabilité l’AOG dispose d’un logiciel de comptabilité QUICKBOOKS et d’un manuel de procédures administratives et comptables adaptés à ses besoins et à l’évolution de ses activités (projets de développement, etc.) ;

- Les cadres issus du personnel administratif et comptable de l’AOG sont formés à l’utilisation du logiciel et maîtrise tous les contours ;

- La mise en place et l’exploitation du logiciel comptable a permis une amélioration significative de la gestion comptable de l’association.

# Description du contenu de la mission

La mission sera mise en œuvre en trois phases :

Phase 1 - Conception, installation et paramétrage du logiciel

- Concevoir la mise en place et l’exploitation du logiciel comptable selon les besoins de l’AOG ;

- Procéder à l’installation et au paramétrage du logiciel de comptabilité QUICKBOOKS au niveau du service de comptabilité de l’AOG ;

- Concevoir et installer le plan comptable au niveau de l’AOG.

Phase 2 - Formation du personnel administratif et financier

- Elaborer un manuel d’utilisation qui donnera une description détaillée sur comment le logiciel fonctionne, incluant le traitement des transactions, les clôtures financières mensuelles et annuelles, la production des rapports budgétaires et financiers, etc. ;

- Elaborer un manuel des procédures administratives et comptables l’AOG ;

- Former le personnel administratif et financier de l’association sur l’utilisation du logiciel QUICKBOOKS installé au sein du service de comptabilité :

  - Comment créer un plan comptable : comptes principaux, sous-comptes et comptes analytiques de l’entreprise ;

  - Comment ajouter/supprimer des comptes principaux, des sous-comptes et des comptes analytiques ;

  - Comment enregistrer les opérations :

    - Les versements (chèques ou cash) reçus des différents fournisseurs ;

    - Les paiements par chèque et par caisse ;

    - Les salaires ;

    - Les avances ;

    - Les régularisations d’avances.

  - Comment utiliser les différents journaux ;

  - Comment sortir des extraits de comptes ;

  - Comment sortir et analyser les différents rapports budgétaires et financiers ;

  - Comment faire un rapprochement bancaire ;

  - Comment insérer et gérer un budget ;

  - Comment gérer le paiement des taxes, TVA, etc. ;

  - Tous les autres points nécessaires.

- Former le personnel de l’association à la mise en place des procédures administratives et comptables.

Phase 3 - Accompagnement du personnel formé de l’entreprise

- Réaliser un travail d’accompagnement de 25 heures par mois d’assistance technique directe par mois sur une période de 5 mois auprès du personnel formé de l’association afin de les aider dans l’adaptation des manuels et continuer le suivi après la mise en œuvre.

# Méthodologie

Le consultant devra produire dans son dossier de soumission, une démarche de mise en œuvre qui définisse de façon claire, notamment comment sera conduit le processus d’installation et de paramétrage du logiciel, l’élaboration des manuels (manuel d’utilisateur et manuel de procédures administratives et comptables) ainsi que la formation du personnel administratif et financier.

Une fois retenu, il/elle sera tenu(e) de faire valider la version finale de sa méthodologie par le Gret Haïti et l’AOG avant le démarrage des travaux.

L’installation et le paramétrage du logiciel de comptabilité ainsi que la formation du personnel administratif et financier se feront en partie à Gros Morne, lieu où sont situés les bureaux de l’AOG et à Port-au-Prince. Ensuite, selon les modalités définies, l’assistance technique pourra se faire soit à distance (via Team Viewer, par exemple), soit par des missions ponctuelles au sein des bureaux de l’AOG situés dans la commune de Gros Morne.

# Livrables attendus

Les produits attendus de la mission comprendront :

- L’installation et le paramétrage du logiciel QUICKBOOKS au niveau du service de comptabilité de l’AOG ;

- Un manuel d’utilisation du logiciel de comptabilité QUICKBBOKS ;

- Un manuel de procédures administratives et comptables de l’AOG ;

- Un rapport final de mission contenant :

  - Un module avec le manuel d’utilisation du logiciel QUICKBOOKS ;

  - Un module avec le manuel des procédures administratives et comptables de l’'association ;

  - Un module retraçant l’ensemble des travaux d’installation effectués comprenant notamment les difficultés rencontrées, les recommandations et les éléments clés pour assurer le suivi périodique de l’exploitation.

Ce rapport devra obligatoirement présenter en annexe les trois modules (module d’utilisation du logiciel QUICKBOOKS, module des procédures et module des travaux effectués).

Les modules d’utilisation et des procédures administratives et comptables du rapport final devront prendre en compte les ajustements réalisés au cours de la formation et de l’accompagnement.

  - Les modalités de réalisation de la prestation

La prestation sera réalisée sous la supervision du Consortium et en collaboration avec l’équipe administrative et financière du Gret Haïti et de l’AOG, et plus particulièrement :

- Cécile Meufroy, chef de projet Gret Haïti ;

- Audalbert Norvilus, coordinateur des activités de l’AOG;

- Claudy Cauvin, Responsable administrative et financière du Gret Haïti ;

- Laure Biesmans, Coordinatrice-Pays du Gret Haïti et Responsable de programme.

L’équipe du Gret Haïti facilitera la réalisation de la prestation en termes de :

- D’appui administratif ;

- Mise à disposition d’un logiciel comptable QUICKBOOKS ;

- Ressources humaines pour assister et assurer le suivi des activités.

  - La documentation et déontologie

Le consultant ou l’équipe de consultants aura libre accès à toutes les informations et à toutes les personnes qu’il/elle jugera nécessaire et utile aux fins des objectifs de la prestation. Il est entendu que la prestation ne sera circonscrite d’aucune manière.

Le chef de projet CAPAGRINUT préparera préalablement au démarrage des travaux, l’ensemble de la documentation disponible. Celle-ci devrait comprendre au minimum :

- Le document de projet de la demande de financements ;

- Les études et diagnostics réalisés au cours des projets précédents ;

- Les documents (cahier des charges, business plan, etc.) élaborés au cours des projets précédents ;

- Toute autre documentation d’intérêt pour la prestation.

  - Le plan de travail

La prestation sera réalisée sur une période de 221 (deux cent vingt-et-une) heures lors de laquelle les jours de travail du consultant ou de l’équipe de consultants sont répartis en fonction de leur disponibilité. Elle se déroulera sous la forme de missions successives auprès de l’AOG et de temps de discussions, analyses et restitutions avec les équipes du Gret et de l’AOG.

Selon les modalités définies, les missions se réaliseront soit à Gros Morne, lieu où sont situés les bureaux de l’AOG, soit à Port-au-Prince.

La mission du prestataire comprend trois phases telles qu’indiquées dans le contenu de la prestation :

Phase 1 : La conception, l’installation et le paramétrage du logiciel comptable au sein de l’association ;

Phase 2 : La formation du personnel administratif et financier;

Phase 3 : L’accompagnement du personnel formé de l’association.

  - Durée et calendrier prévisionnel indicatif

La durée totale de la mission est estimée à 221 (deux cent vingt-et-une) heures et détaillée comme suit :

| ÉTAPES | DATE LIMITE (Durée max en heures) | Lieu |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 |  |  |
| - Briefing et validation de la méthodologie | 4 heures | AOG / Commune de Gros Morne |
| - Collecte des informations de base sur les besoins de l’Association | 4 heures | AOG / Commune de Gros Morne |
| - Installation et paramétrage complet du logiciel | 3 heures | Port-au-Prince |
| - Configuration et Installation du plan comptable | 3 heures | Port-au-Prince |
| Phase 2 |  |  |
| - Préparation de l’avant-Projet du manuel d’utilisation | 8 heures | Port-au-Prince |
| - Préparation de l’avant-Projet du manuel de procedures administratives et comptables | 8 heures | Port-au-Prince |
| - Préparation du programme de formation du personnel | 8 heures | Port-au-Prince |
| - formation du personnel de l’Association | 48 heures | Port-au-Prince |
| Phase 3 |  |  |
| - Assistance technique à l’utilisation du logiciel auprès du personne (25 heures / Mois sur 5 mois) | 125 heures | Port-au-Prince et AOG/Commune de Gros Morne (selon les besoins) |
| - Elaboration et validation du rapport final de la mission | 8 heures | Port-au-Prince |
| - le Gret réceptionne le rapport final et effectue le paiement de la facture | 2 heures | Port-au-Prince |
| Total de la mission | 221 heures |  |

Un chronogramme sera convenu entre le Consultant sélectionné(e) et le chef du projet CAPAGRINUT sur la base de la proposition que le Consultant fera dans son offre technique.

  - Le suivi-évaluation

Un plan de suivi-évaluation sera mis en place au démarrage de l’activité afin de mesurer le taux d’atteinte des différents indicateurs inscrits dans le cadre logique du projet CAPAGRINUT.

A cet effet, l’AOG mettra en place une Commission des Finances, composée de cadres dirigeants de l’Association, en vue d’assurer l’atteinte des objectifs de cette prestation de service. Par ailleurs, cette Commission sera également garante de la mise en place et du maintien des mécanismes de contrôle ainsi qu’un suivi de la gestion des risques financiers à l’échéance de la prestation de service.

  - Profil du consultant et expériences

Les compétences et expériences à réunir par le consultant sont :

- Etre titulaire d’un diplôme d’Expert-Comptable reconnu en Haïti ;

- Au moins 5 années d’expérience prouvées en matière d’installation, de paramétrage et d’exploitation du logiciel de comptabilité QUICKBOOKS ;

- Au moins 5 années d’expérience prouvées en matière d’appui (formation et assistance technique) en comptabilité et finance.

Serait un plus :

- Connaissances sur le mode de fonctionnement administratif et comptable des associations locales.

  - Les modalités de soumission des offres techniques et financières

Le consultant ou l’équipe de consultants, en prenant connaissance des présents termes de référence, est invité(e) à faire une proposition technique et financière (cf. cf. formulaire de réponse dans la partie IV) pour la réalisation du marché de service « Appui à l’amélioration de la gestion administrative et comptable l’Association des Originaires de Grand Plaine (AOG) dans le cadre du projet CAPAGRINUT ».

Les propositions sont limitées à 7-8 pages maximum et doivent être accompagnées du CV du consultant ou de l’équipe de consultants.

L’offre complète doit être remise en un original, clairement marqué comme « original », et en trois (3) copies également clairement marquées comme « Copie » dans une enveloppe cachetée comportant les indications suivantes :

OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE POUR LE :

Marché de services relatif à l‘appui à l’amélioration de la gestion administrative et comptable de l’Association des Originaires de Grand Plaine (AOG) dans le cadre du projet CAPAGRINUT

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :………………………………………..

Les offres complètes doivent être déposées au bureau de la représentation du GRET à Port-au-Prince : #8, Rue Ulysse, Ruelle Doucet, Delmas 83, par lettre recommandée avec accusé de réception ou livraison manuelle contre délivrance d’un reçu signé par Mme Magadala Ganthier, Assistante administrative et financière.

Il est entendu que les termes de l’offre de services resteront valables pour une période de 30 (trente) jours.

Tout au long de la mission, toute correspondance sera adressée au projet à l’adresse suivante :   biesmans@gret.org et meufroy@gret.org.

  - Le calendrier des principales échéances

    - Principales échéances pour le choix du consultant

Date limite pour la remise des offres : le mercredi 21 mars 2018 à 4h PM.

Sélection du choix du consultant sur proposition technique et financière et phase contractuelle : à partir du jeudi 22 mars 2018.

Les réponses seront communiquées aux soumissionnaires dans les plus brefs délais.

Les séances d’ouverture des plis et d’évaluation technique et financière des offres ne sont pas publique.

    - Principales échéances pour le déroulement de la prestation

Il est prévu que la prestation démarre au plus tard au début du mois d’avril 2018 pour une durée estimée à 221 (deux cent vingt-et-une) heures selon le chronogramme prévisionnel indicatif (cf. point 2.11).

- LES MODALITES DE CHOIX DES PROPOSITIONS DE PRESTATION

  - Le profil du consultant ou de l’équipe de consultants

Les compétences à réunir par le consultant ou l’équipe de consultants sont, sur la base d’expériences avérées :

- Etre titulaire d’un diplôme d’Expert-Comptable reconnu en Haïti

- Au moins 5 années d’expérience prouvées en matière d’installation, de paramétrage et d’exploitation du logiciel de comptabilité QUICKBOOKS ;

- Au moins 5 années d’expérience prouvées en matière d’appui (formation et assistance technique) en comptabilité et finances.

Seraient un plus :

- Connaissances sur le mode de fonctionnement administratif et comptable des associations locales en Haïti.

- Expérience en tant que formateur

- L’expert en chef a un diplôme de Master

- Les candidatures féminines sont encouragées

  - Le contenu de la proposition technique et financière

    - Présentation de la méthodologie

Le consultant ou l’équipe de consultants proposera une méthodologie qui permettra de répondre aux attentes avancées dans les termes de référence. La méthodologie devra être basée sur une approche participative qui met en avant les avis de l’ensemble des bénéficiaires du projet réparti dans la zone d’intervention du projet.

L’offre technique devra décrire précisément la méthodologie et le phasage qui sera mise en œuvre pour assurer le suivi-évaluation des objectifs et des résultats attendus de la prestation, en précisant les outils utilisés pour chaque phase. Pour ce faire, le Gret pourra partager certains modèles d’outils si nécessaire.

L’offre technique devra proposer un chronogramme prévisionnel le plus précis que possible en tant compte du chronogramme proposé dans les termes de référence.

De manière plus large, le consultant ou l’équipe de consultants utilisera le modèle de réponse de l’annexe 1.

    - Présentation de la proposition financière

- Le contrat est évalué à un montant forfaitaire maximal de 8 000,00 USD TTC (huit mille dollars américains et zéro cents) pour la réalisation de la prestation financée par l’Agence Française de Développement.

Ce montant comprend les frais liés au recrutement de prestataires externes, stagiaires, aux frais de déplacements, aux frais d’hébergement, aux frais de nourriture, frais de fournitures, matériel, fournitures, etc. et ce, durant toute la durée du contrat.

L’offre financière du consultant ou de l’équipe de consultants proposera un devis prévisionnel – selon le modèle mis en annexe 2.

  - Les critères de sélection et de pondération

La sélection s'effectuera sur la base des critères suivants :

- Critères techniques

| La sélection s'effectuera sur la base des critères suivants : | Note |
| --- | --- |
| - Expérience du consultant ou de l’équipe de consultants | 50 |
| - Expérience de l’expert en chef | 25 |
| - Qualifications et compétences du personnel clé | 25 |
| - Conformité du plan de travail et méthodologie par rapport aux TDR | 50 |
| - Approche technique et méthodologique | 20 |
| - Programme de travail | 20 |
| - Planning des activités | 5 |
| - Organisation et dotation en personnel | 5 |
| Total | 100 |

- Critères financiers

La note attribuée aux offres financières est calculée selon la formule suivante :

Yx = offre financière minimale

Nb point Y1 = (min (Y1 ; Yx) x100) / Y1

- Note finale

80% Offre technique

20% Offre financière

- LE FORMULAIRE DE REPONSE

Les offres techniques et financières doivent respecter les canevas du formulaire de réponse présentés ci-dessous.

- PRESENTATION GENERALE DU SOUMISSIONNAIRE

Nom du Soumissionnaire :

.................................................................................................................... ……………….........
....................................................................................................................................................

Adresse officielle ......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone ........................................................

Fax ……………………………….......................

Mail ………………............................................

Type de société (personne physique, société anonyme, etc.)

...............................................................................................................................

Date de création de la société :

………………………………………………………………………………………………

Nationalité de la personne morale ou physique :

…………………………..........................................................................................

Nombre d’années d’expérience :

……………..............................................................................................................

Présentation du soumissionnaire (2-3 pages maximum) :

……………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Signature : ........................................................................................................................................

Date : ...............................................................................................................................

- QUALIFICATIONS TECHNIQUES DU SOUMMISSIONNAIRE

Curriculum Vitae l’expert en chef

1.	Nom de famille :

2.	Prénom :

3. 	Date et lieu de naissance :

4.	Nationalité :

5.	Statut civil :

Adresse (téléphone/fax/e-mail) :

- Education :

| Institutions : |  |
| --- | --- |
| Date : De (mois/Année) A (mois/Année) |  |
| Diplôme : |  |

7.        Appartenance à une organisation professionnelle :

8.	Autres compétences (par ex. maîtrise de l’informatique, etc.) :

9.	Position actuelle :

10.	Années d’expérience professionnelle :

11.	Qualifications principales :

12.	Expérience spécifique dans les pays non industrialisés :

13.	Expérience professionnelle :

| Date : de (mois/Année) à (mois/Année) |  |
| --- | --- |
| Lieu |  |
| Compagnie / Organisation |  |
| Position |  |
| Description d’emploi |  |

14.	Autres :

Expérience comme expert en chef

Listez les principaux contrats de même nature effectués au cours des cinq (5) dernières années

| Nom du contrat /type de services | Période du Contrat | % du service réalisé | Autorité contractante et lieu |
| --- | --- | --- | --- |

Les références et certificats des autorités contractantes seront exigés à la demande.

Signature : ...................................................................................................................

Date : ...........................................................................................................................

- tableau récapitulatif du personnel cle mobilise pour l’exécution du marché des services

A remplir seulement si d’autre(s) consultant(s) sont mobilisés pour la prestation.

| Nom et prénom | Profession | Nombre d’années d’expérience |
| --- | --- | --- |

- PROGRAMME DE TRAVAIL

Veuillez donner une description de votre programme de travail relatif au marché de services :

- La compréhension des termes de référence de la prestation (reformulation et originalité attendues) :

- Une proposition de programme de travail :

  - La méthodologie proposée pour atteindre les objectifs de la prestation de façon documentée, argumentée – en décrivant pour chaque étape/phase, les stratégies, méthodologies et les outils utilisés ;

  - Une proposition de plan de transmission des livrables ;

  - Les résultats attendus ;

  - Les limites de l’évaluation ;

  - Toute autre information permettant une bonne compréhension de la méthode utilisée.

- Le planning des activités détaillé selon le chronogramme prévisionnel indicatif proposé dans les TDR ;

- ….

Signature : ...................................................................................................................

Date : ............................................................................................................................

- OFFRE FINANCIERE

Veuillez présenter le budget relatif à l’exécution du marché de services selon les modalités et conditions indiquées dans les termes de référence du marché.

L’offre financière comporte le budget global (Toutes Taxes Comprises) et les prix détaillés (honoraires, indemnités journalières, transports, frais d’hébergement, fournitures, etc.).

Veuillez respecter le canevas ci-joint :

| Budget en USD | CU | Nbre | CT |
| --- | --- | --- | --- |
| Ressources humaines |  |  |  |
| Consultant principal (en jour) |  |  |  |
| Autre (à préciser) : |  |  |  |
| Total RH |  |  |  |
| Autres frais (à détailler) |  |  |  |
| - Perdiem |  |  |  |
| - Déplacements extérieurs |  |  |  |
| - Déplacements intérieurs |  |  |  |
| - Hébergement |  |  |  |
| - Fournitures et consommables |  |  |  |
| - Carburant |  |  |  |
| Total autres frais |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

Signature : ...................................................................................................................

Date : ............................................................................................................................

- DECLARATION D’INTEGRITE, D’ELIGIBILITE ET D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENT ET SOCIAL

Intitulé de l’appel d’offres : ……………………………….........………………………………….

(A compléter par le soumissionnaire)

A : 	Client - Gret

- Nous reconnaissons et acceptons que l’Agence Française de Développement (l' « AFD ») ne finance les projets du Maître d’Ouvrage qu'à ses propres conditions qui sont déterminées par la convention de financement qui la lie au Maître d’Ouvrage. En conséquence, il ne peut exister de lien de droit entre l’AFD et notre entreprise, notre groupement et nos sous-traitants. Le Maître d’Ouvrage conserve la responsabilité exclusive de la préparation et de la mise en œuvre du processus de passation de ses marchés et de leur exécution ultérieure.

- Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’un des cas suivants :

2.1) être en état ou avoir fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de sauvegarde, de cessation d'activité ou être dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature ;

2.2) avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée dans le pays de réalisation du projet pour l'un des actes visés aux articles 6.1 à 6.4 ci-après ou pour tout délit commis dans le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché ;

2.3) figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies, l'Union européenne et/ou la France, notamment au titre de la lutte contre le financement du terrorisme et contre les atteintes à la paix et à la sécurité internationales ;

2.4) en matière professionnelle, avoir commis au cours des cinq dernières années une faute grave à l’occasion de la passation ou de l’exécution d’un marché ;

2.5) n'avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou nos obligations relatives au paiement de nos impôts selon les dispositions légales du pays où nous sommes établis ou celles du pays du Maître d’Ouvrage ;

2.6) avoir fait l’objet depuis moins de cinq ans d’une condamnation par un jugement ayant force de chose jugée pour l'un des actes visés aux articles 6.1 à 6.4 ci-après ou pour tout délit commis dans le cadre de la passation ou l’exécution d’un marché financé par l’AFD ;

2.7) être sous le coup d’une décision d’exclusion prononcée par la Banque mondiale, à compter du 30 mai 2012, et figurer à ce titre sur la liste publiée à l’adresse électronique http://www.worldbank.org/debarr ;

2.8) s’être rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés dans le cadre du processus de passation du Marché.

- Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’une des situations de conflit d’intérêt suivantes :

3.1) actionnaire contrôlant le Maître d’Ouvrage ou filiale contrôlée par le Maître d’Ouvrage, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’AFD et résolu à sa satisfaction ;

3.2) avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre des services du Maître d’Ouvrage impliqué dans le processus de sélection ou le contrôle du marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’AFD et résolu à sa satisfaction ;

3.3) contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même entreprise qu’un autre soumissionnaire, recevoir d’un autre soumissionnaire ou attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu’un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accès aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les décisions du Maître d’Ouvrage ;

3.4) être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec nos missions pour le compte du Maître d’Ouvrage ;

3.5) dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation d’un marché de travaux ou de fournitures :

    - avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plans, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considéré ;

    - être nous-mêmes, ou l’une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant l’être, par le Maître d’Ouvrage pour effectuer la supervision ou le contrôle des travaux dans le cadre du Marché.

- Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons d’une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles du droit commercial.

- Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d’Ouvrage, qui en informera l’AFD, tout changement de situation au regard des points 2 à 4 qui précèdent.

- Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

6.1) Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvre déloyale (action ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime ;

6.2) Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvre déloyale (action ou omission) contraire à nos obligations légales ou réglementaires et/ou nos règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime ;

6.3) Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas, directement ou indirectement, à (i) toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l’Etat du Maître d’Ouvrage, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme agent public dans l’Etat du Maître d’Ouvrage, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles ;

6.4) Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas, directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que se soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles ;

6.5) Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas d’acte susceptible d’influencer le processus de passation du Marché au détriment du Maître d’Ouvrage et, notamment, aucune pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à limiter l’accès au Marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;

6.6) Nous-mêmes, ou l’un des membres de notre groupement, ou l’un des sous-traitants n’allons pas acquérir ou fournir de matériel et n’allons pas intervenir dans des secteurs sous embargo des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la France ;

6.7) Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par l’ensemble de nos sous-traitants les normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du travail (OIT) et les conventions internationales pour la protection de l’environnement, en cohérence avec les lois et règlements applicables au pays de réalisation du Marché. En outre, nous nous engageons également à mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux et sociaux telles que définies dans le plan de gestion environnementale et sociale ou, le cas échéant, dans la notice d’impact environnemental et social fournie par le Maître d’Ouvrage.

- Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons l’AFD à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et à l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par l’AFD.

Nom 		En tant que 	_

- Signature

- En date du ________________________________ jour de _________

PARTIE V. MODELE DE CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES

Référence du contrat : DAO n3 / Marché de services / Appui à l’amélioration de la gestion administrative et comptable l’Association des Originaires de Grand Plaine (AOG)

Entre

Le Gret, Organisation Non Gouvernementale française, régie par loi du 1er juillet 1901, ayant son siège au Campus du Jardin Tropical, 45 bis avenue de la Belle Gabrielle, 94736 Nogent-sur-Marne Cedex, France, dont le bureau de représentation en Haïti se situé au #8, Rue Ulysse, Ruelle Doucet, Delmas 83, Port-au-Prince, représentée en Haïti par Mme Laure Biesmans, Coordinatrice-Pays du Gret Haïti, identifiée par le Passeport # EM876777 et NIF # 004-916-964-8 et son directeur Général en exercice, Olivier Bruyeron ;

Ci-après dénommé « le Contractant »

Et

D’autre part,

XXX, identifié au numéro NIF XXX demeurant et domicilié à XXX

Ci-après dénommé « le prestataire ».

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

# Présentation succincte du projet CAPAGRINUT

Le projet Capagrinut a pour objectif global de contribuer à améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux de la commune de Gros-Morne dans le Haut Artibonite, ainsi que leur résilience face aux chocs.

Le projet vise spécifiquement à :

- Accroître la disponibilité alimentaire au niveau des ménages et leur résilience face aux chocs dans les 6e et 8e sections communales de Gros-Morne ;

- Améliorer la sécurité nutritionnelle des ménages via des activités d’éducation 
nutritionnelle et à l’hygiène et via la mise à disposition d’un aliment de complément au lait maternel pour les enfants de 6 à 24 mois dans les 3e, 6e et 8ème sections ;

- Renforcer les capacités de l’organisation locale Association des Originaires de Grand-plaine (AOG) en vue d’une amélioration de l’efficacité et de la durabilité des actions et des impacts.

# Objectifs de la mission

Objectif principal

L’objectif principal de la prestation de services est de doter l’Association des Originaires de Grand Plaine (AOG) d’un système de gestion comptable performant.

Objectifs spécifiques

Plus spécifiquement, le prestataire aura pour objectif de :

- Installer et paramétrer le logiciel de comptabilité QUICKBOOKS au niveau de l’AOG en vue de son exploitation ;

- Doter l’AOG de procédures administratives et comptables adaptées à ses besoins ;

- Former et accompagner 2 cadres (personnel administratif et financier) de l’AOG sur l’utilisation du logiciel de comptabilité QUICKBOOKS installé.

Les termes de références du contenu de la prestation sont joints en Annexe I.

Article 1 : Définition

Le marché de services est le contrat conclu par les parties pour l’exécution de la prestation, y compris toutes ses annexes et tous les documents qui y sont incorporés.

Le marché de services est : « Appui à l’amélioration de la gestion administrative et comptable de l’Association des Originaires de Grand Plaine (AOG) dans le cadre du projet CAPAGRINUT ».

Le prestataire est XXX, XXX.

La monnaie du contrat est «  le dollar américain, USD ».

Article 2 : Loi et langue applicables au marché

La loi applicable au marché est celle de la République d’Haïti.

La langue applicable au marché et à toutes les communications y afférentes est le Français.

Article 3 : Ordre hiérarchique des documents contractuels

Les documents contractuels sont composés du présent contrat et de ses annexes par ordre de préséance :

- Le contrat proprement dit

- Annexe I –	Les termes de référence de la prestation

- Annexe II –	Le chronogramme

- Annexe III –	Le budget

- Annexe IV –	Les CV du personnel mobilisé

Article 4 : Objet du contrat

Le marché consiste à l’exécution d’une prestation visant à permettre un Appui à l’amélioration de la gestion administrative et comptable de l’Association des Originaires de Grand Plaine (AOG) dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux de la Commune de Gros Morne dans le Haut Artibonite, ainsi que leur résilience face aux chocs (Projet CAPAGRINUT) ». Le projet est financé par l’Union Européenne à travers le Bureau de l’Ordonnateur National et l’Agence Française de Développement.

Le prestataire exécute la prestation prévue par le marché de services tels que décrits dans les termes de référence en annexe I.

Le prestataire fournit au contractant, de sa propre initiative ou sur demande de celui-ci, tous renseignements et éclaircissements en relation directe avec l’exécution des termes de référence.

Cette information se fait, soit par les livrables prévus au contrat, soit d’une façon appropriée pour tout fait important ou décision qui, de l’avis du prestataire, doit être porté immédiatement à la connaissance du contractant.

Article 5 : Délai d’exécution

La durée du contrat est prévue pour une durée estimée de 221 (deux cent vingt-et-une) heures à partir de la date de démarrage du contrat qui prendra effet le jour de la signature du contrat.

Article 6 : Responsabilité, couverture sociale et médicale

En aucun cas, le Gret ne pourra être tenu pour responsable des dommages matériels (y compris corporels) et moraux pouvant être causés par des tiers au consultant dans le cadre des activités devant être menées par lui et faisant l’objet du présent contrat.

Aussi, le consultant souscrira toutes les polices d’assurance nécessaires pour la conduite des activités pouvant être menées par lui dans le cadre de l’exécution du présent contrat.

Le Gret est libéré de toute responsabilité quant à la couverture sociale et médicale du consultant. Le consultant fera son affaire de toutes les démarches destinées à garantir sa couverture sociale et médicale.

Article 7 : Révision des prix de la prestation

Les prix sont fermes et non révisables. Aucun ajustement ne sera consenti en ce qui concerne les fluctuations des coûts de déplacements, d’hébergements, etc.

En aucun cas le contractant ne sera responsable du paiement des sommes supérieures au montant total du marché tel qu’indiqué à l’article 8 du présent contrat, sauf si cette augmentation a fait l’objet d’un avenant au présent contrat.

Article 8 : Modalités et conditions de paiement.

Les paiements se feront en "dollars américains".

Le montant total du marché s’élève à XXX USD (XXX dollars américains et XXX cent).

En aucun cas le montant définitif de la prestation ne pourra dépasser ce montant.

  - Modalités de paiements

a) Un premier paiement correspondant à 40% du montant total du Contrat sera réalisé à la date de signature du Contrat, soit un montant de XXX USD (XXX dollars américains et XXX cent) ;

c) Un deuxième paiement correspondant au solde de 60% du montant total du Contrat sera réalisé à la réception définitive des livrables, soit un montant de XXX USD (XXX dollars américains et XXX cent) ;

d) Une déduction de 2% pour versement d’acompte à la DGI sera opérée directement à la source lors des paiements.

Article 9 : Paiement des sommes dues à l’entreprise

Les sommes dues au prestataire en exécution du présent contrat lui seront payées par chèques bancaires payables à l’ordre de XXX.

Article 10 : Voyages et transports

Le prestataire prend en charge l’intégralité des frais de voyage, de perdiem et d’hébergements de lui-même et de ces agents lors de visites et des missions sur le terrain.

Article 11 : Suivi de la prestation

Le suivi de la prestation est réalisé par la responsable du projet et la responsable administrative et financière en Haïti. Ce suivi se fera de manière régulière et rapprochée.

Article 12 : Propriété intellectuelle des documents produits

Le prestataire cède au contractant et à ses partenaires l’ensemble des droits sur la totalité des documents réalisés dans le cadre du présent contrat. Le prestataire prendra préalablement soin de disposer pleinement et librement des dits droits sur lesdits documents.

Le contractant et ses partenaires sont détenteurs exclusifs, pour tous pays, des droits de publication, de traduction, de reproduction et de représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des informations contenues dans la totalité des documents réalisés par le prestataire remis au contractant et à ses partenaires.

Toute diffusion, par le prestataire, de toute information relative aux travaux faisant l’objet du présent contrat est conditionnée à l’accord préalable et écrit du contractant. En cas d’accord préalable du contractant, mention sera faite de l’ensemble des organismes et auteurs ayant contribué à l’étude.

En cas de diffusion intégrale ou partielle des documents réalisés par le prestataire, le contractant mentionnera les apports du prestataire dans le travail réalisé.

Article 13 : Cas de résiliation

Le présent contrat sera résilié de plein droit et sans indemnité :

- Lorsque le prestataire ne pourra pas justifier de l’une ou de plusieurs des obligations découlant du contrat, ou s’il ne se conforme pas aux ordres de services qui lui sont donnés après mise en demeure d’y satisfaire dans un délai déterminé qui ne sera pas inférieur à dix (10) jours ;

- Lorsque le prestataire, sauf en cas de force majeure, aura abandonné l’exécution de ses tâches pendant quinze (15) jours constatés et, après mise en demeure de leur reprise, n’aura pas repris lesdites tâches, ou ne les poursuivra qu’avec une lenteur manifeste ;

- Lorsque le prestataire aura dépassé à l’exécution des délais du chronogramme de plus d’un (1), sauf cas de force majeure, et si malgré les mises en demeure, il ne prend pas les dispositions nécessaires pour résorber ce retard.

Article 14 : Cas de Force Majeure

Aucune partie ne pourra être considérée en défaut dans l’accomplissement de ses obligations, si l’accomplissement des dites obligations se trouve empêché par des cas de force majeure.

En particulier, le prestataire renonce vis-à-vis du contractant à toutes réclamations d’indemnités du fait de cas de force majeure.

Les cas de force majeure comprennent sans y être limités, les hostilités, émeutes, troubles civils, grèves, épidémies, incendies par accident, inondations, cyclones, tremblement de terre, blocus ou embargo, carence de moyens de transport, toute loi, proclamation, règlements ou décrets, réquisition du gouvernement ou d’agence gouvernementale sous la juridiction de laquelle tombent les travaux, en un mot tout fait non imputable à la faute ou à la négligence des parties au contrat.

Article 15 : Règlement des litiges

Pour la solution de tout litige qui surviendrait à l’occasion du présent contrat et qui ne serait pas réglé à l’amiable, le prestataire convient inconditionnellement et irrévocablement de se soumettre à l’arbitrage d’un tribunal de trois (3) membres composés comme suit : le premier sera choisi par le prestataire, le second par le contractant, et le troisième dénommé surarbitre sera choisi directement d’un commun accord par les parties.

Il est expressément convenu entre les parties de recourir à l’arbitrage du tribunal ci- dessus avant d’engager toute action judiciaire devant le tribunal compétent de la République d’Haïti.

Article 16 : Modifications

Les modifications contractuelles qui ne font pas l’objet d’un ordre de service doivent être formalisées par des avenants au contrat signés par toutes les parties.

Les changements d’adresse, de compte bancaire peuvent faire l’objet d’une simple notification écrite du prestataire au contractant.

En foi de quoi, le contractant et le prestataire ont signé ci-dessous et apposé leurs sceaux respectifs.

Fait en 2 exemplaires, à Port-au-Prince.

ANNEXES JOINTES AU CONTRAT

ANNEXE I - Les TDR de la prestation

ANNEXE II - Le chronogramme

ANNEXE III - Le budget

ANNEXE IV - Les CV du personnel mobilisé

Les CV des membres de l’équipe clé mobilisée doivent être annexés à l’offre.