## BOQ-Latiboliere
Cadre de Devis estimatif
Rehabilitation du SAEP Latiboliere
No | Description | Unite | Quantité | P.U. (en $ USD) | Total (en $ USD)
A | Devis estimatif pour la rehabilitation du SAEP Latibolietre
1 | Travaux préliminaires
1.1 | la mobilisation de l'entreprise sur le site , inclu les materiels, les fournitures et le personnels necessaire a l'installation du chantier, incluant la delimitation sur tout le contour des travaux; | U | 1 |  | 0
1.2 | l'aménagement des baraques de chantier, entrepôts; | U | 1 |  | 0
1.3 | Le gardinage du chantier | U | 1 |  | 0
1.4 | le démontage des installations, l'enlèvement des matériaux en excédent et la remise des lieux en leur état initial aprèsl'achèvement des travaux. | U | 1 |  | 0
| Sous Total (1) |  |  |  | 0
2 | Captage
2.1 | Nettoyage interieur et exterieur de la 2eme boite de captage | U | 1 |  | 0
2.2 | Travau de finition a l'interieur de la 2eme boite de captage, traitement de la surface exterieur du captage. | U | 1 |  | 0
2.3 | Installation de 7 couvercles metalique (2 au niveau de la 1ere boite de captage, 3 au niveau de la 2eme boite de captage et 2 vantouses) | U | 7 |  | 0
2.4 | Application de la peinture en préservant les logos existants et en ajoutant les logos du bailleur du projet ainsi que des partenaires. (Drapeau Américain, logo de CRS, logo de l'OREPA Sud) les dimensions seront calculées directement sur le terrain en fonction de la surface disponible. | fft | 1 |  | 0
| Sous Total (2) |  |  |  | 0
3 | Ligne d'adduction
3.1 | Reparation des fuites au niveau des ligne de conduites Ce prix rémunère l'achat des materiaux et le transport pour la reparation des conduites sur la ligne de distribution du SAEP sur une longueur de 120 ml. | ml | 120 |  | 0
3.2 | Rehabilitation de 7 boites de vannes Ce present cout couvre l'achat des materiaux,le transport et la mise en oeuvre la rehabilitation de sept boites de vannes, installations de sept couvercles metaliques, de cadenas yale. Toutes les sujetions sont incluses | U | 7 |  | 0
| Sous-Total (3) |  |  |  | 0
4 | Reservoir
4.1 | Construction d'une clôture de protection métallique grillagée de dimension (11m X 15m) et d'une hauteur de 2,8m en cyclo-fence, Ce prix renumere au forfait - l'achat,le transport , l'installation ,la main d'oeuvre et les accessoires pour de l'installation de cyclo- fences.La cloture sera contreventée . - la construction du soubassement est de 30 cm de large et 50 cm hors sol sera réalisée en maconnerie de roche. L'achat et l'intallation du barbeles; l'instalation d'une porte facilitant l'acces Toutoutes les sujestions sont incluses | fft | 1 |  | 0
4.2 | Application de la peinture en préservant les logos existants et en ajoutant les logos du bailleur du projet ainsi que des partenaires. (Drapeau Américain, logo de CRS, logo de l'OREPA Sud) les dimensions seront calculées directement sur le terrain en fonction de la surface disponible. | m2 | 70 |  | 0
4.3 | Remplacement de serrure dans la porte de la chambre de chloration. | U | 1 |  | 0
| Sous- total (4) | 1 |  |  | 0
5 | Point d'eau
5.1 | Travaux de maconnerie au niveau d'une borne fontaire. | U | 1 |  | 0
5.2 | Travaux de plomberie au niveau d'une borne fontaire, remplacement de robinets | U | 1 |  | 0
5.3 | Travaux de reparation de fuites sur 100 ml de la ligne alimentation vers la bonne fontaine: Ce prix renumere au forfait l'achat des materiaux ,les accessoires, (raccords coudes et tuyau )le transport et la mise en oeuvre des travaux de reparation de 100ml de tuyau PEHD de 2'' . Toutes les sujestions sont incluses | ml | 100 |  | 0
5.4 | Travaux de Maconnerie au niveau de quatres kiosques Ce prix renumere au forfait l'achat des materiaux pour les maconnerie (taitement de finition). | U | 4 |  | 0
5.5 | Travaux de plomberie et de remplcacement des vannes au niveau de quatres kiosques Ce prix renumere au forfait l'achat des accessoires pour les travaux de plomberie, le transport, la mise en oeuvre et les materiaux pour la reprise de quatre boites de vanne. Toutes sujetions incluses | U | 4 |  | 0
5.6 | Procéder au sablage des kiosques pour éliminer entièrement la peinture existante, avant l’application de la nouvelle couche de peinture conformément aux spécifications | U | 4 |  | 0
5.7 | Application de la peinture en préservant les logos existants et en ajoutant les logos du bailleur du projet ainsi que des partenaires. (Drapeau Américain, logo de CRS, logo de l'OREPA Sud) les dimensions seront calculées directement sur le terrain en fonction de la surface disponible. | m2 | 170 |  | 0
5.8 | Construction de Puisard Ce cout couvre au forfait l'achat des materiaux pour construction de 4 puisard,les travaux de fouille et l'achat de l'ensemble des accessoires liees a la construction d'un puissard respectant les normes. Toutes les sugestions incluses | fft | 4 |  | 0
| Sous-Total (5) |  |  |  | 0
Coût total des travaux |  | fft |  |  | 0