CAHIER DES CHARGES

- INFORMATIONS GÉNÉRALES

| Nature de la prestation | Évaluation finale Urbayiti |
| --- | --- |
| Bénéficiaire(s) | Expertise France |
| Pays | Haïti |
| Période de la prestation | Juin– Novembre 2026 |
| Montant estimatif non contractuel | 30 000 $ |

L’équipe d’évaluation est dénommé ci-après « le cabinet d’évaluation ».

- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION

Le programme Urbayiti - Gouvernance urbaine et villes résilientes est un programme de l’État haïtien, financé par l’Union européenne, en co-financement avec les coopérations espagnole et française. Le programme a été lancé en 2018 et sera actif jusqu’en novembre 2026. Il vise à contribuer au développement économique et social d’Haïti et à la résilience des populations urbaines à travers l’amélioration de la gestion et de la qualité de vie des villes.

Les objectifs spécifiques du projet sont :

•	Objectif Spécifique N°1 – le renforcement de la gouvernance du secteur, aux niveaux national et local : structuration légale et institutionnelle du secteur, renforcement de capacités des acteurs, participation effective des citoyens et citoyennes et de la société civile à la vie urbaine ;

•	Objectif Spécifique N°2 – le renforcement de la résilience des villes et des populations urbaines : l'amélioration de l'accès aux services de base, la réduction des vulnérabilités économiques et sociales et l'atténuation des risques naturels devaient permettre d'atteindre ce deuxième objectif dans les zones ciblées (Port-au-Prince, Jérémie, Les Cayes, Beaumont et Dame-Marie).

Le programme renforce la gouvernance du secteur urbain en intervenant à trois échelles :

- Nationale pour des actions stratégiques, normatives et de développement des capacités ;

- Métropolitaine ou départementale pour des actions stratégiques, de formation et d’études ;

- Locale pour la réalisation d’opérations d’aménagement et de renforcement des capacités (Port-au-Prince, Jérémie, Les Cayes, Beaumont et Dame-Marie).

Le programme Urbayiti appuie, simultanément, le Secrétariat technique du Comité interministériel à l’Aménagement du territoire (ST-CIAT) dans une démarche d’expérimentation et de réflexion visant à développer une politique nationale de la Ville ainsi que le Ministère des Travaux publics, des Transports et des Communications (MTPTC) à réformer le cadre réglementaire et à optimiser les outils existants, et de manière concertée le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT), les mairies de Port-au-Prince, des Cayes et Jérémie pour une meilleure gouvernance urbaine, tenant compte des questions environnementales et de la gestion de risques (déchets, mobilité, eaux).

Le Bureau de l’Ordonnateur National du Fonds Européen de Développement (BONFED http://www.bonfedhaiti.gouv.ht), est l’organe qui supervise et coordonne les actions des différents opérateurs du programme, sur le plan politique et opérationnel. Pour mener à bien cette mission le plus correctement possible, Expertise France a été mandaté pour fournir un appui technique à l’équipe du BONFED en charge de la coordination du programme.

- BUT ET OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION

L'évaluation proposée sera réalisée conformément à l'accord entre Expertise France et la DUE ainsi qu'à l'engagement général d’Expertise France de mener des évaluations systématiques de ses projets. Sur ce, l’évaluation fournira :

- Une analyse globale et indépendante de la performance du programme Urbayiti, en prêtant une attention particulière à ses résultats en comparaison avec les objectifs attendus, et les raisons soutenant ces résultats, à ses effets à moyen-terme et aux enjeux de durabilité des effets du programme ;

- Les conclusions et les recommandations associées, de manière à optimiser les interventions futures.

Les objectifs de l'évaluation sont les suivants :

- Évaluer la performance globale du programme vis-à-vis de ce qui était attendu dans le contrat bailleur et du contexte haïtien

- Identifier les facteurs de réussite et les obstacles à la mise en œuvre du projet (efficacité, efficience, impact et durabilité du projet) et la manière dont Expertise France a résolu / surmonté les difficultés rencontrées.

- Identifier les réalisations et les défis dans la prise en compte des thèmes transversaux, principalement la prise en compte du genre et la durabilité environnementale.

- Documenter les leçons apprises et les bonnes pratiques en matière de gouvernance urbaine.

Les principaux résultats, conclusions et recommandations de l'évaluation seront utilisés pour optimiser les futures interventions d’Expertise France en matière de gouvernance urbaine mais également pour les autres projets de la direction pays d’Expertise France en Haïti.

- CRITÈRES DE L’ÉVALUATION FINALE

L'évaluation portera sur les critères de pertinence, cohérence, d'efficacité, d'efficience, d'impact, de viabilité/durabilité, ainsi que sur certains critères de transversalité (durabilité environnementale, genre). Plus précisément, l’évaluation portera sur l’ensemble des questions de la section V tout en considérant la non-exhaustivité de cette liste. Cette liste de questions évaluatives sera affinée par le cabinet d’évaluation et amendée et validée par le comité de pilotage lors de la phase de cadrage de l’évaluation.

- QUESTIONS ÉVALUATIVES

| Critères d’évaluation | QUESTIONS D’EVALUATION CLÉS |
| --- | --- |
| Pertinence | - Les activités et les résultats du programme sont-ils cohérents avec les effets et les objectifs prévus sur les deux volets ? - Appui technique et institutionnel (outils de planification, renforcement des capacités…) - Opérations pilotes d’aménagement - Le programme a-t-il permis de répondre aux besoins des divers acteurs institutionnels à tous les niveaux (national, départemental, mairie…) ? - Le programme a-t-il permis de répondre aux besoins des populations en termes de services urbains (accessibilité, diversité et qualité des services…) ? - Le programme est-il aligné sur les stratégies nationales et régionales en matière d’urbanisme, et en quoi les soutient-il (complémentarité, duplication, synergie…) ? (PNV et PAEEV) |
| Cohérence | - Le programme a-t-il été harmonisé avec d'autres initiatives de coopération internationale évitant les duplications ? - Le programme a-t-il permis une bonne synergie entre les différentes institutions étatiques/agences internationales concernées en vue de renforcer la gouvernance du secteur urbain ? - Sur le phasage du projet : Le fait d’avoir un projet si long a-t-il été bénéfique ? En quoi il a été pertinent d’intégrer les actions pilotes d’aménagement dans le projet (top-up) ? Ou aurait-il été plus pertinent de mettre en place un projet annexe avec les propositions d’aménagement ? |
| Efficacité | - Les résultats et les effets du programme ont-ils été obtenus conformément aux plans établis (cadre logique et document du programme) ? En quoi le programme a répondu aux attentes des parties prenantes ? - Quels sont les effets et changements attendus et inattendus du projet sur ces différentes parties prenantes (à toutes les échelles) ? - Quels sont les principaux facteurs internes et externes qui ont influencé la réalisation des résultats attendus du projet, et dans quelle mesure le projet s'est-il adapté à ces évolutions pour garantir les résultats ? - La qualité et la ponctualité des résultats et services fournis par le projet ont-elles répondu aux attentes de ses populations cibles et des partenaires ? - Existe-t-il des facteurs qui ont empêché les bénéficiaires et les partenaires du programme d’accéder aux résultats/produits/services ? |
| Efficience | - Les activités du programme ont-elles été entreprises et les résultats ont-ils été fournis dans les délais ? - Le programme a-t-il été mis en œuvre de la manière la plus efficiente possible par rapport à d’autres moyens de mise en œuvre ? - Les mêmes résultats auraient-ils pu être obtenus à moindre coût ? |
| Impact | - Les différentes activités du programme, ont-t-elles permis une amélioration/détérioration de la gestion et de la planification des villes ? En quoi le programme a contribué à des changements durables sur les politiques et les capacités des parties prenantes ? Quels sont les effets directs et indirects sur les capacités des parties prenantes ? - Existe-t-il des preuves de la contribution du programme au contrôle et à la planification du bâti dans les différentes zones d’intervention ? - En quoi les institutions locales (collectivités locales) et nationales (comité interministériel) se sont appropriées les outils et activités de renforcement de capacités du projet ? - Dans quelle mesure le programme a-t-il permis une amélioration/détérioration de l’accès aux services de base dans les zones d’intervention ? - Dans quel mesure le programme a-t-il permis une amélioration/détérioration de la résilience des populations face aux risques naturels dans les zones d’intervention ? |
| Viabilité Durabilité | - Des structures, des ressources et des processus sont-ils en place pour garantir que les avantages générés par le programme se poursuivent après sa finalisation (ex : respect des plans d’urbanisme, recettes fiscales…) ? En quoi les parties prenantes se sont appropriés les outils et produits du projet ? - Quelles sont les conditions à mettre en place pour assurer la durabilité des effets du projet après clôture du programme ? - Le programme est-il soutenu par les institutions locales et bien intégré dans les structures gouvernementales du pays ? - Les partenaires du programme disposent-ils des capacités adéquates (techniques, financières et de gestion) pour maintenir ou continuer avec les avantages du programme ? |
| Transversalité | - En quoi le projet prend-t-il en compte l’aspect environnemental dans ses différents lieux d’intervention ? - Comment le projet aurait-il pu mieux prendre en compte la dimension genre ? - Sur la dimension participative : En quoi le projet a permis l’expression des attentes des parties prenantes ? |

- MÉTHODOLOGIE

L’évaluation finale reposera sur une approche mixte, combinant des méthodes qualitatives et quantitatives. Le cabinet d’évaluation devra dans son offre détailler sa proposition méthodologique, elle devra à minima prendre en compte les éléments suivants :

L’objectif est de croiser les sources d’information afin de produire une analyse solide et crédible. L’évaluation couvrira l’ensemble de la durée du projet ainsi que toutes ses composantes gérées par Expertise France. Elle s’appuiera également sur les résultats de l’évaluation à mi-parcours réalisée par l’Union Européenne, dans une logique de continuité, afin d’approfondir les constats déjà établis, d’analyser l’évolution des performances du projet dans le temps et d’analyser si les préconisations de l’évaluation mi-parcours ont été prises en compte.

L’analyse sera structurée autour des critères du CAD de l’OCDE : pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact et durabilité tout en restant attentive aux effets inattendus et aux éléments de contexte qui ont pu influencer les résultats.

La collecte des données commencera par une revue documentaire approfondie. Celle-ci portera sur les principaux documents du projet, notamment la proposition initiale, les rapports quadrimestriels, les outils de suivi ainsi que le rapport d’évaluation à mi-parcours de l’Union Européenne. Cette étape permettra de bien comprendre la logique d’intervention du projet, de suivre l’évolution des indicateurs et d’identifier les éventuels écarts entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé. Elle servira également de base pour préparer les outils de collecte, notamment les guides d’entretien et de focus groups.

En complément, des entretiens semi-directifs seront menés avec les principales parties prenantes. Il s’agira notamment du personnel d’Expertise France (chefferie de projet, équipe opérationnelle, départements technique et géographique, ainsi que les fonctions supports comme le SERA, la logistique et la finance), de la Délégation de l’Union Européenne, ainsi que de certains partenaires institutionnels à différents niveaux. Ces échanges permettront de mieux comprendre la mise en œuvre du projet, d’identifier les facteurs qui ont facilité ou freiné les résultats, et d’analyser la contribution réelle du projet aux changements observés. Enfin, le cabinet d’évaluation pourra aussi collecter d’autres données auprès des parties prenantes rencontrées pour répondre aux questions évaluatives sur les effets à moyen-terme du projet (ex : outils et documents produits par les parties prenantes, données sur les recettes des collectivités, etc..).

Les entretiens avec la DUE et les partenaires institutionnels seront réalisés en présence d’Expertise France : ceci sera rappelé lors de la réunion de cadrage.

Des discussions de groupe seront organisées avec les bénéficiaires et les acteurs locaux impliqués dans les interventions. Ces moments d’échange sont essentiels pour recueillir les perceptions de terrain, comprendre les effets du projet du point de vue des bénéficiaires, et éventuellement faire ressortir des éléments qui ne sont pas visibles dans les données institutionnelles. Des rencontres en créole dans les communes du grand Sud seront organisées en présentiel.

Des observations directes seront réalisées lors de visites de terrain sur certaines zones d’intervention. Elles permettront de vérifier concrètement les réalisations, d’observer leur utilisation et de mieux apprécier les éventuels écarts entre ce qui est rapporté et la réalité. Concernant les opérations d’aménagement, l’évaluation inclura des études de cas approfondies sur un nombre limité d’interventions (deux à trois), qui seront sélectionnées avec le comité de pilotage. L’idée est de couvrir des situations variées, tant en termes de contexte que de niveau de performance. Ces études de cas combineront plusieurs sources d’information (documents, entretiens, discussions de groupe et observations de terrain) afin de comprendre en profondeur comment les interventions ont été mises en œuvre, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien marché, et pourquoi. Elles permettront également de dégager des enseignements concrets ainsi que l’identification de recommandations pour la durabilité des effets des actions du projet après la clôture du programme.

Enfin, l’analyse reposera sur le croisement systématique de toutes les informations collectées. Une attention particulière sera portée à la compréhension des liens de causalité et de contribution, afin d’apprécier dans quelle mesure les résultats peuvent être attribués au projet. L’analyse prendra également en compte les écarts, les contradictions et les situations atypiques, ainsi que les différences observées entre zones ou types d’intervention, afin de proposer des conclusions nuancées et solides.

Le cabinet d’évaluation proposera la meilleure approche en fonction des objectifs de l'évaluation. En outre, il doit expliquer pourquoi il l'a choisie et la soutenir en indiquant clairement les étapes de mise en œuvre.

La communication

Expertise France accordera une attention particulière à la structuration des échanges avec le cabinet d’évaluation :

1 représentant de l’équipe d’évaluateur.trice.s s’assurera de la consolidation des données qu’ils auront récoltées et centralisera la communication vers le chargé Suivi – Evaluation d’Expertise France.

1 jour de réunion associé d’1 récurrence seront définis entre le cabinet d’évaluation et Expertise France lors de la réunion de cadrage : ces rencontres régulières seront obligatoires. Des points ad hoc pourront également se faire lorsque nécessaire.

Le périmètre

L’évaluation finale du projet portera sur toute la durée du projet et toutes ses composantes. En revanche, une évaluation intermédiaire a été réalisée par l’Union Européenne à mi-parcours, l’évaluation devra se baser sur les résultats de la première pour la compléter.

L’équipe d’Expertise France s’attend à l’intégration des facteurs suivants dans le cadre de sa méthodologie :

| Facteurs | Cible |
| --- | --- |
| Examen des documents internes | Proposition de projet, rapports quadrimestriels, rapports de suivi, rapport d’évaluation à mi-parcours de l’Union Européenne |
| Entretiens | Le personnel de l'EF : Chefferie et équipe projet, Département technique EF, Département géographique EF, Expert SERA, Logistique, Finance. Le personnel de la DUE Principales parties prenantes mentionnées dans le but et l'objectif de l'évaluation à tous les niveaux (national, départemental, mairies…) – voire liste des participants. |

D’autre part, le cabinet d’évaluation doit fournir une analyse complète des données en tenant compte de l'analyse des causes et des contributions, des comparaisons, des contradictions et des exceptions rencontrées.

L’organisation des rencontres et leur prise en charge

Le cabinet d’évaluation se charge de l’organisation des rencontres et présentations (transport, logement, location de salle, sonorisation, invitations etc).

Les coûts afférents à ces dépenses sont intégrés dans son offre financière.

- LIVRABLES ATTENDUS

L’ensemble des livrables attendus devront être rédigés selon la charte graphique d’Urbayiti.

- Rapport initial : Il constitue la proposition détaillée du cabinet d’évaluation et comprend l'analyse de la faisabilité de l'évaluation, les questions évaluatives, la cartographie des parties prenantes, la matrice d'évaluation, la méthodologie de collecte et d’analyse et les instruments de collecte de données. Son approbation par le comité de pilotage est requise pour passer à l'étape de collecte de données et sa qualité sera évaluée.

- Une session de présentation et de discussion des résultats préliminaires : une fois la phase de collecte de données terminée et avant de commencer la préparation du rapport d'évaluation.

- Draft du rapport d'évaluation présentant les résultats et conclusions par rapport aux questions d'évaluation ainsi que les recommandations suggérées. La longueur maximale attendue pour ce rapport est de trente pages, hors annexes, page de couverture, table des matières et listes (d'acronymes, tableaux, figures, etc.), graphes, figures et de deux (2) pages pour le résumé exécutif.

- Atelier de présentation et de validation des recommandations avec la participation des principaux utilisateurs des résultats de l'évaluation et des destinataires des recommandations, dans le but de renforcer leur pertinence et leur viabilité.

- Version finale du rapport d'évaluation, une fois les observations présentées à la version provisoire prises en compte par le comité de pilotage de l'évaluation.

- Une présentation des résultats de l'évaluation adressée à l'équipe d’EF et aux partenaires du projet sera organisée. À minima 1 présentation en présentielle se tiendra dans le Grand Sud afin d’y associer les communes concernées. Un support dédié (type diapositive / powerpoint) sera attendu pour cette présentation et communiqué à Expertise France pour son archivage.

- Une synthèse communicante de l’évaluation (maximum 5 pages)

- PLAN DE TRAVAIL

On s’attend à ce que l’évaluation ait une durée maximale de 14 semaines à partir de la signature du contrat. Le plan de travail et le calendrier seront définis en détail dans le cadre de la phase initiale et feront partie du rapport initial.

| Activités | Nombre jours approx | Responsable | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Phase de cadrage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réunion de lancement Examen des documents du programme. Entretiens de cadrage | 10 | Cabinet d’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Élaboration du rapport initial et de la matrice d’évaluation et présentation au comité de pilotage | 8 | Cabinet d’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réunion Révision du rapport initial et de la matrice d’évaluation. | 5 | EF staff/Comité de pilotage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Collecte et analyse des données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validation des outils de collecte de données (entretiens, focus groups, questionnaires…) | 5 | Cabinet d’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programmation des entretiens et/ou groupes de discussion avec les concernés, sur approbation EF. | 5 | Cabinet d’évaluation EF staff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Collecte de données : Entretiens et groupes de discussion avec les informateurs clés et autres collectes de données selon la proposition méthodologique | 10 | Cabinet d’évaluation EF staff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Systématisation et analyse des informations obtenues. | 10 | Cabinet d’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fin de l’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présentation des résultats préliminaires à EF. | 1 | Cabinet d’évaluation EF staff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Élaboration du draft de rapport d’évaluation. | 8 | Cabinet d’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Révision du draft de rapport. | 2 | EF Staff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction du rapport d’évaluation finale. | 5 | Cabinet d’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partage du dossier d’évaluation (Database, questionnaires, etc.) | 1 | Cabinet d’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Élaboration de la matrice basée sur les analyses | 1 | Cabinet d’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présentation exécutive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présentation exécutive des résultats de l’évaluation et synthèse de l’évaluation | 5 | Cabinet d’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- LISTE DES PARTICIPANTS (à confirmer lors du cadrage)

- Ensemble des techniciens des différentes parties prenantes du programme : MTPTC, MICT, ST-CIAT, Mairie de PauP, Mairie des Cayes, Mairie de Beaumont, Mairie de Jérémie, Mairie de Dame-Marie, DINEPA/OREPA, AECID, Expertise France.

- Ensemble des décideurs des différentes parties prenantes du programme : MTPTC, MICT, ST-CIAT, Mairie de PauP, Mairie des Cayes, Mairie de Beaumont, Marie de Jérémie, Mairie de Dame-Marie, DINEPA/OREPA, AECID, Expertise France.

- BONFED

- DUE – Délégation de l’Union européenne

- Autres acteurs/actrices clés : ATLD, Autorités départementales, associations de la population civile…etc.

- CONDITIONS REQUISES POUR L’ÉQUIPE D’ÉVALUATION

Le cabinet d’évaluation devra se rendre sur place pour exécuter l'évaluation et l’équipe d’EF facilitera dans la mesure du possible les processus de collecte de données dans le pays.

Dans le cas d’une candidature internationale ; un équilibre entre expertise locale et expertise internationale sera recherché et apprécié dans le cadre de l’évaluation des offres. Une place particulière des experts nationaux dans les fonctions d’experts clés sera particulièrement ménagée.

Sur ce, il est attendu que l’équipe d’évaluation puisse mobiliser au moins les profils suivants :

- Expert.e principal.e en évaluation

Formation et expérience

- Master en science sociales, urbanisme, développement international, affaires humanitaires, ou dans un domaine connexe, délivré par un établissement universitaire accrédité ; ou - diplôme universitaire dans les domaines susmentionnés assorti de deux années d'expérience professionnelle pertinente.

- Expérience d'au moins 4 ans dans la réalisation d'évaluations de projets.

- Solide expérience des méthodes de recherche quantitatives et qualitatives et des outils analytiques.

Compétences

- Excellentes capacités d'analyse et de communication orale et écrite en français et en créole.

- Expérience en collecte de données et en rédaction de rapports techniques et analytiques. Capacité d’adapter la rédaction au public cible.

- Expérience de travail dans des environnements avec contexte sécuritaire complexe

- Expérience dans la direction de travail de recherche

- Faire preuve de sensibilité et d'adaptabilité en matière de culture, de genre, de religion, de race, de nationalité et d'âge.

- Expérience de travail avec des partenaires et acteurs institutionnels.

- Bonne connaissance du contexte haïtien et de la gouvernance urbaine en Haïti

- Capacité à travailler en toute autonomie et à respecter les délais

- Expert.e en suivi-évaluation

- Diplôme universitaire en économie, statistiques, suivi-évaluation ou équivalent

- Au moins 4 ans d’expérience confirmée en conception de méthodologies d’évaluation (qualitative et quantitative)

- Maîtrise des outils d’analyse de données (Excel, Stata, SPSS)

- Expérience dans l’analyse de performance (efficacité, impact, durabilité)

- Capacité à produire des analyses robustes et trianguler les données

- Excellente maîtrise du français et créole (écrit et oral)

- Expert.e local.e

- Diplôme universitaire en sciences sociales, économie ou domaine connexe

- Au moins 4 ans d’expérience de travail confirmée avec des acteurs publics locaux

- Bonne capacité à adapter les outils de collecte dans un contexte local (langue, accessibilité, sensibilité culturelle)

- Capacité de contribution à la triangulation des données et à l’analyse qualitative

- Excellente maîtrise du français et créole (écrit et oral)

- Chargé.e de collecte de données

- Expérience en collecte de données qualitatives (entretiens, groupes de discussion).

- Maîtrise du créole

- Bonne connaissance des zones d’intervention du programme

- PERSONNES RESSOURCES ET SPÉCIFICATION DES RÔLES

Un comité de pilotage EF pour le suivi de la consultation composé entre autres, de l’expert SERA Urbayiti, de la coordonnatrice SERA au siège, de la cheffe de projet URBAYITI, et d’un représentant de la DUE sera chargé principalement du suivi et la validation des différents livrables.

Les rôles de chaque partie sont les suivants :

Le cabinet d’évaluation :

- Effectue l'évaluation conformément aux termes de référence.

- Fournit des mises à jour au comité de pilotage selon les délais convenus.

- Participe aux réunions récurrentes.

- Prépare les livrables et les présente aux dates d'échéance correspondantes.

- S’assure de la qualité du travail tout au long du processus.

Comité de pilotage :

- Supervise la mise en œuvre de l'évaluation et le plan de travail.

- Fournit les documents clés et les contacts avec les parties prenantes et les partenaires concernés.

- Fournit un retour d'information sur les activités et les résultats.

- Veille à la qualité pendant le processus.

- Approuve les produits livrables et le rapport d'évaluation finale.

Expert SERA :

- Fournit les documents du projet, y compris les rapports.

- Supervise la collecte des données en fonction des sources de données disponibles pour le programme.

- Coordonne les groupes cibles pour la collecte des données en étroite collaboration avec le cabinet d’évaluation.

- Assure le rôle de point d’entrée des échanges entre le cabinet d’évaluation et EF

ANNEXE 1 : Liste des activités du programme

1.1.1. Appuyer la préparation des réunions du comité de coordination et de suivi (A.1.1)

1.1.2. Élaborer et mettre en place les outils et les mécanismes de suivi (A.1.2)

1.1.3. Centraliser l’ensemble des documents et des données significatives (A.1.3)

1.1.4. Produire les documents techniques nécessaires à l’animation du comité de coordination et de suivi et au bon déroulement de son mandat (A.1.4)

1.1.5. Recenser et analyser les systèmes de suivi-évaluation utilisés par les partenaires (A.2.1)

1.1.6. Élaborer et mettre en place le système de suivi-évaluation du programme (A.2.2)

1.1.7. Sensibiliser et renforcer les acteurs à mener des démarches de suivi et évaluation (A.2.3)

1.1.8. Réaliser une étude au démarrage afin de faire un état des lieux de la situation initiale (A.2.4)

1.1.9. Assurer la collecte des données tout au long du programme (A.2.5)

1.1.10. Compiler, traiter et analyser les données à travers des revues régulières (A.2.6)

1.1.11. Réaliser une évaluation environnementale stratégique (A.3.1)

1.1.12. Communiquer sur les résultats de l’évaluation environnementale stratégique (A.3.2)

1.1.13. Promouvoir l’intégration des résultats de l’évaluation environnementale stratégique dans les composantes du programme (A.3.3)

1.1.14. Réaliser des études prospectives (A.6.1)

1.2.1. Établir le diagnostic fonctionnel de la DCT-MICT (B.1.1)

1.2.2. Mettre en œuvre le plan de renforcement des capacités de la DCT et plus spécifiquement du service de réglementation et de contrôle et de la sous- direction Urbanisme, équipements et domaine (B.1.2)

1.2.3. Analyser, systématiser et uniformiser les procédures de contrôle de légalité des actes municipaux et des permis de construire, sensibiliser et former à l'application du cadre règlementaire réformé (B.1.3)

1.2.4. Établir le bilan de la mise en œuvre du plan d'action issu du diagnostic de la DCT-MICT (B.1.4)

1.2.5. Recenser et compiler les documents d'urbanisme produits sur la ZMPP et les rendre disponibles et consultables par les institutions et la population (B.2.2)

1.3.1. Inventorier les documents d’urbanisme produits sur la commune de Port-au-Prince, faire leur analyse avec les services municipaux et les rendre disponibles (B.3.1)

1.3.2. Produire un PAEEV de la commune de Port-au-Prince de manière concertée et une analyse synthétique des enjeux permettant d’orienter les investissements du projet (B.3.2)

1.3.3. Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action opérationnel du PMAC et du PRAFIPUM à Port-au-Prince, Jérémie et Les Cayes (B.4.1)

1.3.4. Mise en place des ATLD de l’Ouest, du Sud et de la Grande-Anse (B.4.3)

1.3.5. Dresser un diagnostic de l’état des villes (C.1.1)

1.3.6. Réaliser une analyse prospective du développement des villes à court, moyen et long-terme (C.1.2)

1.3.7. Élaborer des PAEEV pour Les Cayes, Jérémie, Beaumont et Dame-Marie (C.1.3)

1.3.8. Élaborer des plans programme pour le développement des villes sur cinq ans (C.1.4)

1.4.1 Mise en place de tables de concertation intercommunales pour chaque Département (B.4.2)

1.4.2. Mettre en place d’un processus de concertation pour l’élaboration des plans d’urbanisme avec les acteurs concernés : ateliers pour chacune des étapes clefs, rencontres et sessions de travail (C.2.3)

1.4.3. Concevoir conjointement un mécanisme d’opérationnalisation du plan : contrôle de l’urbanisation, gestion des extensions, financements (C.2.4)

1.5.1. Formations des personnels municipaux en matière d’intercommunalité (B.4.4)

1.5.2. Appui à la Mairie de Port-au-Prince (B.5.1)

1.5.3. Appui aux mairies de Jérémie et des Cayes (B.5.2)

1.5.4. Intégrer l’équipe du projet dans l’Agence Technique Locale au niveau départemental en appui aux communes et le renforcement de leurs capacités (C.2.1)

1.5.5. Réaliser des formations continues des équipes municipales tout au long du processus d’élaboration des plans d’urbanisme (C.2.2)

1.6.1. Mise en place d'un groupe de coordination technique à l'échelle du territoire de Port-au-Prince (B.7.1)

1.6.2. Accompagner la formulation de projets de gestion métropolitaine des déchets solides et renforcer les capacités des services de la Mairie (B.7.2)

1.7.1. Le développement économique et social au sein du territoire de Port-au-Prince, de Jérémie et des Cayes est soutenu par la réalisation d’opérations d’aménagement

1.7.2. Former sur les mécanismes et les outils d’intervention pour la transformation des secteurs d’intérêt particulier et pour l’extension planifiée des villes (C.2.5)

1.8.1. Recensement et analyse des stratégies de communication des partenaires (A.4.1)

1.8.2. Élaboration d’un plan de communication du programme Urbayiti (A.4.2)

1.8.3. Communiquer, faire connaître le document (PAEEV) auprès des habitants et des acteurs concernés (B.3.3)

1.8.4. Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de sensibilisation pour le changement de comportement (gestion de déchets) à destination de la population (B.7.3)