CAHIER DES CHARGES – ÉVALUATION FINALE DU PROJET AVNI NOU

- Informations générales

| Nature de la prestation | Évaluation finale du projet Avni Nou |
| --- | --- |
| Client | Expertise France |
| Pays | Haïti – Départements Ouest et Centre |
| Période de la prestation | Août – octobre 2026 |
| Montant estimé non contractuel | 40,000 USD |

# Contexte et justification

Le projet AVNI NOU, mis en œuvre par Expertise France avec le financement de l’AFD depuis mai 2022, vise à améliorer les résultats d’apprentissage des élèves du fondamental en Haïti à travers le renforcement des compétences des enseignants, l’amélioration du bien-être et de la résilience des communautés éducatives.

- Composante 1 : Appuyer le développement professionnel des enseignants et encadrants éducatifs de proximité. Viser à renforcer les compétences pédagogiques des enseignants et encadrants éducatifs Ce volet est soutenu par trois opérateurs de formation privés accrédités (CEEC, FEPH, FONHEP).

- Composante 2 : Accompagner des actions de renforcement pour la qualité, le bien-être et la résilience des communautés éducatives, conçue pour améliorer la résilience et le bien-être au sein des communautés éducatives, cette composante est mise en œuvre par des organisations de la société civile à travers des sous-projets qui incluent un soutien en temps de crise et des activités périscolaires.

- Composante 3 : Appuyer la revalorisation sociale des enseignants : FOKAL

- Cible la revalorisation sociale des enseignants, en renforçant leurs compétences et en sensibilisant les communautés sur leur rôle crucial, notamment à travers des formations et des initiatives psychosociales pour assurer un appui global et durable.

Le programme AVNI NOU s’appuie sur des opérateurs de formation (CEEC, FONHEP et FEPH) accrédités et des organisations de la société civile (PRODEV, A4C) sélectionnés pour leur expertise dans le secteur éducatif haïtien. Sous la gouvernance du MENFP, il vise à renforcer la formation continue des enseignants, à améliorer la qualité et la pertinence de l’offre de formation, et à soutenir les communautés éducatives en contexte de crise. Les actions mises en œuvre couvrent le développement professionnel des enseignants, l’appui psychosocial et communautaire

Avec l’assistance technique et financière d’EF, dans les départements de l’Ouest et du Centre, un total de 289 acteurs éducatifs (enseignants, directeurs, inspecteurs, conseillers pédagogiques et encadrants au niveau de 5e et 6e année (2e cycle) de l’enseignement fondamental dans des écoles publiques, ont bénéficié des interventions du projet. Ils sont répartis dans 55 écoles, en plus des cadres du MENFP. Des organisations de la société civile se sont aussi impliquées dans la mise en œuvre d’initiatives visant à renforcer la résilience des communautés éducatives et à assurer la continuité des apprentissages en contexte de crise au côté des opérateurs de formation qui implémentent un renforcement de compétences pédagogiques des enseignants. Cette action collective et complémentaire est mise en place dans une gouvernance distribuée et mutualisée sous la direction du MENFP.

# Objectifs de l’évaluation

Le projet se terminant en novembre 2026, il est attendu du prestataire qu’il réalise l’évaluation finale du projet. Cette évaluation doit répondre à un objectif de redevabilité envers le bailleur (AFD) ainsi qu’envers les partenaires du projet et le grand public. De plus, elle répond aussi à un objectif d’apprentissage pour les équipes d’Expertise France. Une évaluation intermédiaire avait été réalisée en novembre 2024, mettant en évidence une forte pertinence du projet, des résultats significatifs sur les pratiques pédagogiques, mais également des enjeux liés à la durabilité et à l’ancrage institutionnel.

L’évaluation finale visera à apprécier les résultats du projet en complément de ceux étayés lors de la première évaluation mais surtout à analyser les conditions de durabilité des effets du projet et capitaliser les enseignements pour les futurs projets d’Expertise France dans le secteur éducatif en Haïti. Les recommandations devront être directement opérationnalisables pour le projet Education pour un avenir en commun en Haïti, financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par l’AFD. Le projet Education pour un avenir en commun ciblera le Nord-Est et prioritairement l’enseignement fondamental. Elle se concentrera sur deux résultats majeurs : le renforcement des compétences pédagogiques et professionnelles des enseignants et des personnels d’encadrement, notamment en didactique des langues, pédagogie active et accompagnement socio-émotionnel, et l’intégration effective des curricula rénovés du 3e cycle fondamental dans les écoles.

Objectif général :

Apprécier la performance globale du projet Avni Nou et produire des enseignements stratégiques pour les interventions futures.

Objectifs spécifiques :

- Analyser de manière globale et indépendante la performance du projet et son évaluation eu regard des critères CAD (pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact, durabilité) en complément de l’analyse de l’évaluation intermédiaire

- Analyser la durabilité des effets du projet (institutionnelle, pédagogique, communautaire,…)

- Évaluer la pertinence et l’impact des activités de continuité scolaire en contexte de crise

- Identifier les bonnes pratiques et écueils dans le développement professionnel des enseignants

-Identifier les bonnes pratiques dans le pilotage administratif des responsables d’établissement scolaire

-Evaluer la pertinence des communautés de pratiques dans l’amélioration des pratiques pédagogiques des enseignants

-Evaluer l’impact des conseils d’école dans la bonne gouvernance scolaire

- Analyser la prise en compte des recommandations issues de l’évaluation intermédiaire

4) Questions évaluatives

L'évaluation portera sur les critères de pertinence, cohérence, d'efficacité, d'efficience, d'impact, de viabilité/durabilité, ainsi que sur certains critères de transversalité (participation des parties prenantes, genre). La liste de questions ci-dessous est non-exhaustive, elle sera affinée par le prestataire et amendée et validée par le comité de pilotage lors de la phase de cadrage. Il est attendu que les questions soient déclinées pour chaque composante du projet et parties prenantes (élèves, parents, enseignants et encadrants, inspecteurs, conseillers pédagogiques, écoles, conseils d’école, ministère et autorités compétentes, opérateurs de formation, société civile…). L’évaluation de la performance du projet devra aussi intégrée une analyse territoriale (besoins des différents territoires, effets et impacts différenciés, pratiques…).

| Critères d’évaluation | Questions évaluatives spécifiques |  | Indicateurs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Pertinence | Le projet répond-il toujours aux besoins du système éducatif haïtien ? En quoi le projet a répondu aux besoins spécifiques de chaque acteur et de chacune des parties prenantes du projet (écoles, enseignants et encadrants éducatifs, ministère de l’éducation, opérateurs de formation, élèves…) ? Quels sont les besoins restants de ces acteurs ? De quelle manière les objectifs du projet sont-ils alignés sur les besoins et priorités des différentes écoles ciblées ? Dans quelle mesure les besoins des écoles ont été évalués et pris en compte dans l’élaboration et la discussion du plan pluriannuel du projet avec les parties prenantes ? De quelle manière les méthodes utilisées sont-elles alignées sur les besoins et les priorités des opérateurs de formation ? Comment le projet a été adapté et restructuré afin de mieux correspondre aux conditions actuelles du pays et dans quelle mesure les ajustements et restructurations répondent-ils aux besoins des bénéficiaires ? |  | - Mise en place des Conseils d’école (CE) - Fonctionnement des CE - Renforcement institutionnel (SERA, cadres pédagogiques des OF) - Renforcement des Compétences professionnelles des superviseurs, encadreurs pédagogiques, Responsables d’établissement, inspecteurs, Conseillers pédagogiques et Cadres des DDE (SAP, SAEPP, Coord. Départemental du Fondamental) - Tests diagnostics et recensement scolaire - Test Ev@lang |  |
| ### Cohérence | De quelle manière le projet est-il cohérent avec d’autres interventions de développement menées dans le secteur éducatif du pays ? Quels mécanismes sont-ils mis en place pour impliquer le MENFP ? De quelle manière les activités du projet sont-elles cohérentes et/ou complémentaires avec les orientations du MENFP ? |  | ### Alignement avec les documents cadres et les orientations du MENFP (COC, PDEF, etc.) ### Collaboration avec les structures déconcentrées du MENFP (DDE, SAP, SAEPP, BDS) ### Collaboration avec les structures techniques du MENFP (DEF, DFP, DAEPP, UTICE). |  |
| ### Efficacité | Quels sont les changements opérés par le projet (attendus, non attendus, positifs et négatifs) ? (Sur les pratiques enseignantes ? L’apprentissage des élèves ? Le regard et la valorisation du corps enseignant, les capacités des écoles…) En quoi le projet a-t-il permis un renforcement des capacités des différents acteurs? (les opérateurs de formation, les organisations de la société civile…) ? Quel est l’impact spécifique des actions des sous-projets incluant un soutien en temps de crise et des activités périscolaires ? Quels sont les progrès réalisés vers l’atteinte des résultats escomptés ? De quelle manière la qualité des enseignements et de l'encadrement dans les écoles a-t-elle été améliorée ? De quelle manière les actions mises en œuvre pour atteindre cette qualité sont-ils définis et planifiés le cas échéant ? Quels sont les facteurs qui ont facilité ou entravé la réalisation des objectifs du projet ? |  | ### Gouvernance et gestion ### Encadrement pédagogique ### Renforcement des capacités ### Dispositif d’évaluation structuré |  |
| ### Efficience | Les activités du programme ont-elles été entreprises et les résultats ont-ils été fournis dans les délais ? Le programme a-t-il été mis en œuvre de la manière la plus efficiente possible par rapport à d’autres moyens de mise en œuvre ? Les mêmes résultats auraient-ils pu peuvent-ils être obtenus à moindre coût ?De quelle manière les ressources ont-elles été utilisées de manière optimale pour atteindre les résultats prévus ? De quelle manière les ressources humaines et financières disponibles sont-elles adaptées aux besoins du projet ? |  | ### Harmonisation des formations entre OF ### Synergie entre OF (Mutualisation des ateliers de production, de validation de fiches pédagogiques, GPAS refondu, modules, etc.) ### Mise en place de mécanismes permanents (CE, supervision structurée). |  |
| ### Durabilité et réplicabilité (FOCUS MAJEUR) | - En matière de renforcement des capacités du corps éducatif : Dans quelle mesure les acquis semblent pouvoir durer ? Quelles en sont les conditions ? - En matière de renforcement des acteurs impliqués dans le projet : Dans quelle mesure les parties prenantes se sont appropriés les ressources, processus mis en place par le projet ? Les acquis sont-ils institutionnalisés ? - Les dispositifs peuvent-ils être reproduits (dans d’autres départements, sur d’autres cycles…)? Quelles sont les conditions de cette réplicabilité ? |  | ### Renforcement institutionnel interne ### MENFP ### CEEC ### FEPH ### FONHEP ### PRODEV ### A4C ### Plan de pérennisation institutionnel |  |
| ### Genre | De quelle manière les questions de genre ont elle été prises en compte lors de la formulation du projet (projet initial, phase inter-projet, Avni Nou 2.0)? De quelle manière les questions de genre ont-elles été intégrées dans les documents de planification et de mise en œuvre du projet ? |  | ### Implication des femmes dans les prises de décision ### Participation des femmes dans les groupes de paroles, parmi les enseignants, responsables d’établissement et encadrants formés ; ### Représentation inclusive dans les conseils d’école (CE) |  |

### Autres focus sur : Continuité scolaire en contexte de crise

- Quel est l’impact spécifique des actions des sous-projets incluant un soutien en temps de crise et des activités périscolaires ?

- Les dispositifs ont-ils permis de maintenir l’apprentissage ?

- Sont-ils transférables à d’autres contextes ?

### Volet capitalisation :

- Quelles approches ont été les plus efficaces pour renforcer les capacités des enseignants (outils, processus, formation, …) ? Quelles sont les bonnes pratiques et écueils à éviter en la matière ?

- Comment avons-nous réussi à faire changer les pratiques des enseignants, des écoles, des parents? Quel a été la contribution des communautés de pratiques ? (Explicitation des processus de changements) Quelles limites au changement ont été identifiés ?

- Comment le volet SERA du projet aurait pu être amélioré ? (notamment mobilisation et appropriation des partenaires des opérateurs de formation dans la remontée et l’utilisation des données)

Le projet ayant été mis en œuvre dans plusieurs communautés, le recueil de « pépites » ou bonnes pratiques provenant d’initiatives locales pourra être intéressant pour les diffuser ensuite dans tous les territoires.

5) Gouvernance de l’évaluation

L’évaluation est gérée par Expertise France avec l’aide d’un groupe de pilotage composé du chef de projet Avni Nou et d’un responsable par opérateur de formation.

Les fonctions principales des membres du groupe de pilotage de l’évaluation sont de:

- Conseiller et orienter les choix relatifs à l’évaluation;

- Proposer des décisions sur les ajustements à opérer dans la conduite de l’évaluation;

- Valider les livrables remis par le prestataire.

Des réunions du comité sont prévues dans le cours de cette évaluation :

- En phase de démarrage, pour valider la méthodologie générale de mise en œuvre, le plan de collecte des données et la présentation espérée des livrables attendus, et valider la note de cadrage ;

- Lors d’un point intermédiaire pour réagir aux premières analyses et constats, une fois la phase de collecte de données terminée (validation du rapport intermédiaire)

- En phase de finalisation, pour participer à la formulation des conclusions et à la co-construction des recommandations ;

- Pour valider le rapport final en fonction de l’étendue des points restant à arbitrer, sinon par courriels

6) Descriptif de la mission et de la méthodologie

Le prestataire proposera la meilleure approche méthodologique en fonction des objectifs de l'évaluation. En outre, il devra expliquer pourquoi il l'a choisie et la soutenir en indiquant clairement les étapes de mise en œuvre. Des guidances méthodologiques sont cependant proposées ci-dessous et devront être prises en compte.

Il est demandé au prestataire d’associer étroitement Expertise France à savoir le triptyque composé par le Chef de projet, la Chargée de projet ainsi que la Coordonnatrice SERA, [et le groupe de pilotage de l’évaluation (le cas échéant)] à la construction de son raisonnement, par des liens réguliers tout au long de la mission, de la note de cadrage jusqu’à la réunion de présentation du rapport final. En particulier, un partage des constats et des premiers éléments d’analyse doit se faire dès la fin de la mission, avec la rédaction d’un rapport intermédiaire.

Phase de démarrage

Au cours de cette phase préparatoire, le prestataire:

- rassembler et consulter toutes les informations et tous les documents relatifs au projet à évaluer (instruction, exécution, suivi) et à la compréhension de son contexte. Les documents à consulter seront mis à disposition par Expertise France;

- identifier toutes les parties prenantes du projet ;

- reconstruire la logique d’intervention du projet en étudiant le cadre logique du projet afin de : (i) de clarifier les objectifs de l’intervention et de les traduire en une hiérarchie de changements attendus et (ii) d’aider à juger la cohérence interne de l’intervention et III) à identifier les hypothèses de départ (ou postulats, souvent implicites) qui ont guidé a priori le montage du projet, et d’en évaluer a posteriori le bien-fondé ;

- approfondir le cadre de l’évaluation sur la base des termes de référence, des documents collectés et de la logique d’intervention reconstruite. Plus particulièrement, il s’agira : (i) de préciser les principales questions qui serviront à focaliser le travail d’évaluation sur un nombre restreint de points clés; (ii) d’établir les étapes du raisonnement qui permettront de répondre aux questions (critères de jugement) ; (iii) de préciser les indicateurs et collecte de données à utiliser pour répondre aux questions et les sources d’informations correspondantes (documentation, entretiens, focus group, enquêtes, …).

À partir de ce travail méthodologique le prestataire proposera une note de cadrage (voir trame en annexe 1) incluant :

- Une description détaillée des objectifs et enjeux de l’évaluation

- Une description détaillée du périmètre de l’évaluation : temporel, géographique, actions constitutives du projet évalué

- Une analyse des parties prenantes

- Une reprise de la théorie du changement du projet

- Une reformulation du questionnement évaluatif …

- … associée à des critères de réussite, des indices et indicateurs et aux outils de collecte que l’équipe d’évaluation prévoit de déployer pour apporter des éléments de réponse sous la forme d’une matrice d’évaluation

- Une description détaillée de l’approche méthodologique retenue et des outils de collecte à son service

- Un calendrier de réalisation de la mission d’évaluation actualisé

- En annexe : une matrice d’évaluation, une première version des protocoles de collecte (guides d’entretien, grille d’observation, guide d’animation des ateliers, etc.) incluant les méthodes d’échantillonnage

Ce cadrage fera l’objet d’un échange entre le groupe de pilotage et le prestataire et permettra de discuter avec le prestataire de la manière dont il entend structurer la démarche évaluative et d’en vérifier la faisabilité.

En cas de reconstitution de la logique d’intervention, il convient de s’assurer que les objectifs redéfinis par l’évaluateur sont bien partagés par l’équipe projet et la Chargée de projet.

Cette phase préparatoire est clé et permettra de valider la méthodologie proposée par le prestataire.

Phase de collecte de données

Lors de cette étape, le prestataire poursuivra l’analyse des données secondaires via les suites de l’analyse documentaire. Il procédera à la collecte de données primaires.

Les données secondaires :

Le projet Avni Nou a mis en place un système de suivi des données robuste permettant de produire des données sur les pratiques des directeurs, des enseignants (didactique du français), enquêtes de perception (parents, enseignants, élèves…), recensement scolaire et résultats des élèves notamment :

- Baseline et endline (Ev@lang – test auprès des enseignants),

- Rapports de recensement scolaire réalisé par le projet (novembre 2023, novembre 2024 fin 2025, rapport réalisé en 2026 –en cours)

- Données et rapports réalisés par les opérateurs de formation

- Données de suivi du projet (cadre logique)

- Document de capitalisation des composantes 1 et 2

Il est attendu du prestataire qu’il utilise l’ensemble de ces données dans son analyse pour formuler son jugement. Un regard sur la qualité de ces données sera aussi attendu ainsi que des recommandations pour améliorer de futurs systèmes de suivi-évaluation.

Les données primaires :

Cette collecte se fera essentiellement via une mission terrain du prestataire sur le.s lieu.x d’intervention prévue entre août et septembre. Le déroulé de cette mission devra être décrit dans un programme partagé avec Expertise France qui appuie et facilite son organisation.

La collecte de données inclura l’utilisation de méthodes de collecte qualitatives et quantitatives telles que :

- Des visites terrain sur les différents sites de mise en œuvre incluant par exemple des observations de pratiques

- Des enquêtes par questionnaires (si nécessaire)

- Des focus groupes et entretiens individuels (opérateurs de formation, échantillon d’enseignants, responsables d’établissement, membres de CE, etc.)

- Une étude de cas sur la continuité scolaire

- Un atelier rassemblant les parties prenantes du projet

- Etc.

Liste des parties prenantes à inclure dans l’évaluation :

- Membres des OF

- Membres des OSC (PRODEV, A4C)

- Membres du MENFP (DEF, DFP, DAEPP, UTICE)

- Membres des écoles bénéficiaires (directeurs, enseignants, élèves, parents)

- Membres des CE

- CP, inspecteurs

- DDE

Phase d’analyse et de rédaction des rapports

- Une restitution intermédiaire de la collecte

A l’issue de la phase de collecte, le prestataire réalisera un partage intermédiaire qui restituera les éléments collectés pour chacun des outils de collecte déployé par l’équipe d’évaluation.

Il pourra s’agit d’un diaporama. Il devra permettre de partager les premiers éléments de collecte et d’analyse et d’assurer la traçabilité des constats et conclusions de l’évaluation depuis les données collectées.

Il servira de support à une réunion intermédiaire qui réunira le prestataire sélectionné et le groupe de pilotage de l’évaluation. Celle-ci permettra principalement :

- De partager un niveau de connaissances commun des éléments collectés ;

- D’esquisser collectivement les grandes lignes de l’analyse croisée ;

- Et d’identifier d’éventuelles lacunes de la collecte qui nécessite un complément de collecte à distance.

- Un rapport final provisoire

A l’issue de la phase d’analyse, un rapport final provisoire sera produit. Ce rapport final provisoire sert de support à une réunion entre le prestataire sélectionné et le groupe de pilotage de l’évaluation. Celui-ci permettra principalement :

- De partager et discuter les conclusions provisoires relatives aux questions d’évaluation ;

- De s’assurer que ces conclusions soient suffisamment étayées et d’identifier d’éventuelles lacunes d’analyse qui nécessiteraient un complément d’analyse.

- D’ajuster leur formulation pour aboutir à une production collective des conclusions définitives

- De co-construire les recommandations issues de l’évaluation

Le prestataire devra formuler des conclusions et des recommandations spécifiques opérationnalisables dans le cadre du projet « Education pour un avenir en commun ».

- Un rapport final définitif et synthèse

Un rapport définitif, intégrant les observations du groupe de pilotage et recommandations identifiées sera par la suite produit par le prestataire. Ce rapport devra aussi intégrer les éléments de preuve issues de la collecte de données qui sous-tendent les appréciations du prestataire (verbatims, graphiques ou infographies issues données de suivi…). Une synthèse devra être produite permettant de mettre en avant les principaux résultats et changements du projet ainsi que les leçons apprises. Elle devra être réalisée dans un format communiquant (infographies, verbatims).

Si les observations faites expriment des différences d’appréciation non partagées par les consultants, celles-ci pourront être annexées au rapport définitif et commentées par le prestataire.

Phase de restitution et de diffusion

Une fois le rapport validé, le prestataire animera un atelier de restitution pour présenter les résultats principaux de l’évaluation et diffuser les leçons identifiées et documentées lors de l’évaluation. Cet atelier sera principalement destiné aux parties prenantes du projet et aux équipes de l’agence travaillant dans le secteur de l’éducation. Il sera organisé en format hybride (présentiel et distanciel) selon des modalités à confirmer.

7) Les livrables

| Calendrier |  | Livrables | # pages max. (sans annexe) |  | Date de livraison |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase de démarrage |  | 1- Note de cadrage (incl. Matrice d’évaluation) | 15-20 pages |  | Mois 1 |  |
| Phase de collecte |  | 2- Rapport intermédiaire | 30 |  | Mois 1 et 2 |  |
| Phase d’analyse et rédaction |  | 3- Rapport final (provisoire puis définitif) incluant un résumé exécutif d’env. 4-6 pages | 40 |  | Mois 3 |  |
| Phase de restitution et de diffusion |  | 4- Une fiche synthèse communicante | 4 |  | Mois 3 |  |
|  |  | 5- Présentation de l’atelier de restitution (format ppt) | 15 |  | Mois 3 |  |

En outre, un support de présentation type diaporama devra être produit pour chaque réunion de pilotage.

Le prestataire sélectionné devra proposer dans son offre un plan de travail détaillé incluant les jours travaillés par activité et par membre de l’équipe d’évaluation (le cas échéant), ainsi que les dates et lieux indicatifs. Ce plan de travail sera discuté et validé lors de la réunion de démarrage.

9) Profil global recherché

Le prestataire devra se rendre sur place pour exécuter l'évaluation et les processus de collecte de données dans le pays. Les qualifications, expériences et compétences mentionnées ci-dessous pourront être portées collectivement par les membres de l’équipe proposée, sous réserve que l’ensemble des exigences soit couvert.

Formation et expérience globale

- Master en statistique et éducation, ou dans un domaine connexe, délivré par un établissement universitaire accrédité ;

- Expérience dans la réalisation d'évaluations de projets, notamment dans le domaine de l’éducation.

- Solide expérience des méthodes de recherche quantitatives et qualitatives et des outils analytiques.

- Expérience de coordination multi-acteurs et d’animation d’ateliers de restitution et de capitalisation

- Capacité à travailler en toute autonomie et à respecter les délais

Compétences globales

- Excellentes capacités d'analyse et de communication orale et écrite en français et en créole.

- Maitrise globale de la recherche scientifique

- Maitrise des techniques de collecte de données et en rédaction de rapports techniques et analytiques.

- Bonne connaissance en matière de suivi-évaluation terrain et de capitalisation

- Maitrise des environnements institutionnels complexes et expérience dans la direction de projet de recherche.

- Faire preuve de sensibilité et d'adaptabilité en matière de culture, de genre, de religion, de race, de nationalité et d'âge.

- Bonne connaissance du contexte haïtien et de la thématique (pratiques des enseignants, éducation en contexte de crise)

- Capacité à travailler en toute autonomie et à respecter les délais.

- Maitrise du système éducatif haïtien

Sur ce, il est attendu que l’équipe d’évaluation mobilise au moins les profils spécifiques suivants :

- Expert.e principal.e en éducation

- Master en sciences de l’éducation, politiques éducatives, didactique, formation des enseignants ou domaine connexe ; un doctorat constitue un atout.

- Au moins 10 ans d’expérience dans le secteur de l’éducation, notamment en formation continue des enseignants, accompagnement pédagogique ou renforcement des capacités des acteurs éducatifs.

- Expérience confirmée dans la réalisation d’évaluations de projets/programmes éducatifs.

- Solide expérience des méthodes de recherche quantitatives et qualitatives et des outils analytiques.

- Bonne connaissance du système éducatif haïtien et du contexte d’intervention souhaitée.

- Expériences des organisations internationales et des bailleurs de fonds

- Expert.e en suivi-évaluation

- Master en statistiques, suivi-évaluation, sciences sociales, économie, ou domaine connexe.

- Au moins 4 ans d’expérience confirmée en conception de méthodologies d’évaluation (qualitative et quantitative)

- Solide expérience en collecte de données quantitatives et qualitatives

- Maîtrise des outils d’analyse de données (Excel, Stata, SPSS, autre)

- Expérience dans l’analyse de la performance de projets (pertinence, efficacité, efficience, cohérence, impact, durabilité)

- Coordonnateur.trice des activités et de la logistique

- Diplôme universitaire en sciences sociales, gestion, management, logistique ou domaine connexe

- Au moins 4 ans d’expérience de travail confirmée en coordination opérationnelle, organisation logistique ou appui à la mise en œuvre de projets/programmes

- Bonne capacité de coordination avec des acteurs publics, privés, , institutionnels et communautaires.

- Bonne connaissance des contraintes logistiques, sécuritaires et opérationnelles dans le contexte haïtien.

- Equipe chargée de collecte de données

- Diplôme universitaire ou formation pertinente en sciences sociales, éducation, statistiques, développement, enquête de terrain ou domaine connexe.

- Expérience en collecte de données quantitatives et/ou qualitatives (entretiens, groupes de discussion, observations de terrain).

- Maîtrise du français et du créole haïtien requise.

- Bonne connaissance des zones d’intervention du programme