|  | Appel à Propositions PAM - Haiti Country Strategic Plan (CSP )2024-2028 Externalisation du ciblage/année 2026 UNITE: Vulnerable Analysis Mapping (VAM) Date limite de soumission : 27 juillet 2026 |
| --- | --- |

| Programme | L’activité à faire |
| --- | --- |
| Régions : | Haïti – tous les départements |
| Date de lancement de l’Appel à Proposition | 8 juillet 2026 |
| Session d’information sur le projet | 14 juillet 2026 |
| Date limite de demande de clarification | 14 juillet 2026 |
| Date limite de soumission des Propositions | 27 juillet 2026 |
| Notification des résultats | 7 aout 2026 |
| Date de début des activités | 14 aout 2026 |
| Date de fin des activités | 30 janvier 2027 |
| Durée du FLA : | 1 an renouvelable sur base de la performance et de la disponibilité des ressources. |

CONTEXTE - JUSTIFICATION

Haïti traverse une crise sécuritaire, exacerbée par une série de chocs (économiques, climatiques, géologiques) depuis 2018. De plus, les groupes armés imposent une violence généralisée, forçant la population à se déplacer (1.4 M, OIM décembre 2025) et dont la moitié sont des enfants selon l’UNICEF. La population déplacée se retrouve privée d’accès aux services essentiels et l'économie, de manière générale, est paralysée.  Le dernier rapport IPC (mars-juin 2026) révèle que 5.83 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire sévère, dont certaines atteignent la phase 3 & 4.

Haïti fait également face, de manière cyclique ou saisonnière, a des catastrophes naturelles (cyclones, inondations, glissements de terrain, tremblement de terre) qui ont un impact négatif sur l’accès à la nourriture et les moyens d’existence de ménages, surtout les plus vulnérables. Cette situation est la conséquence les effets combinés de la violence des gangs, l’accès limites aux aliments (la difficulté d’écoulement de la production locale), les effets résiduels des chocs antérieurs, ainsi que la mauvaise conjoncture socioéconomique (croissance négative, inflation et chômage).

Face à cette crise, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) répond à travers un Plan Stratégique Pays (CSP), qui vise à fournir une assistance humanitaire aux populations les plus vulnérables. Cela inclut une assistance inconditionnelle aux ménages en phase 4 et plus de l’IPC, des interventions en résilience et en protection sociale.

CADRE DE REFERENCE

Le présent appel à proposition est lancé pour sélectionner des partenaires coopérants : Organisations Non Gouvernementales (ONG) , associations ou structures qui vont collaborer avec WFP à travers la réalisation des activités (I) du ciblage communautaire des potentiels bénéficiaires, (ii) de collecte de données socio-économiques y afférentes et (iii) d’appui à l’enregistrement SCOPE-Biométrie des bénéficiaires vulnérables à l’insécurité alimentaire pour l’année 2026 dans les communes prioritaires sur l’ensemble du pays.

| Objectif stratégique | Le processus de ciblage des bénéficiaires poursuit plusieurs objectifs stratégiques qui permettent d’assurer que l’aide atteint les populations les plus vulnérables tout en renforçant la légitimité et l’efficacité des activités/projet. Entre autres, on souligne : Pertinence de l’aide : garantir que les ressources sont alignées avec les besoins réels des communautés. Équité et inclusion : éviter les discriminations et assurer l’accès des groupes vulnérables (femmes, personnes âgées, handicapées, minorités). Transparence et redevabilité : renforcer la confiance des communautés et des bailleurs par des critères clairs et traçables. Efficacité opérationnelle : optimiser l’utilisation des ressources humaines et financières en réduisant les erreurs et doublons. Prévention des conflits : limiter les tensions sociales liées à l’exclusion ou au favoritisme. Renforcement des capacités locales : impliquer les acteurs communautaires pour accroître l’appropriation et la durabilité. |
| --- | --- |
| Résultat (outcome) |  |
| Produits (outputs) |  |
| Livrables | . L’ensemble des activités du processus de ciblage sont réalisées selon l’approche de ciblage prédéfinie, et les rapports suivants sont fournie pour chaque commune. - Préparer une planification à partager avec le PAM qui inclue les communes à cible de manières mensuel, ainsi que les calendriers des différentes activités de ciblages y afférents par communes. - Fournir un point journalier ( par email/contact téléphonique) au point focal M&E du sous-bureau ou Assistant VAM du sous-bureau qui couvre les communes de ciblage, au terme de chaque activité du ciblage, faire ressortir la mise en œuvre de l’activités, les défis les commentaires, etc. - Un rapport hebdomadaire sera soumis au PAM entre le weekend et le mercredi de la semaine suivant en détaillant les activités de ciblage effectues dans la semaine précédente. - Un rapport mensuel sera également fourni chaque fin de mois sur l’ensemble des activités de ciblage effectue dans ce mois selon le format du PAM ; - Soumettre le rapport Excel/narrative relatif aux kiosques mises en place, au feedback reçus des ménages pendant le ciblage selon le format qui sera fournie par le PAM. |
| Durée du projet/période de mise en œuvre | 6 mois : NB : Le processus de ciblage peut normalement s’étaler sur 1 à 2 mois. Un contrat de 6 mois sera signé, en vue d’éviter d’éventuels amendements pour quelques contraintes que ce soient. |
| Nombre de ménages (et des bénéficiaires) | Voir tableau A : Distribution des caseload prévues par activités (page 10) . |
| Activités | ## Les activités du ciblage - Sensibilisation et information des autorités locales et acteurs clés de la zone L’association ou ONG sélectionnée sera responsable de la sensibilisation et information des autorités locales, et acteurs clefs de la zone réidentifiée sur le processus de ciblage. Cela consistera entre autres à informer les différentes autorités locales et acteurs clés de la zone (mairies, CASEC/ASEC, entités gouvernementales décentralisées concernées, OCB, directeurs d’écoles, personnel des centres de santé, leaders religieux…) des objectifs de l’exercice, de la durée de l’exercice, des critères de ciblage, et du type de réponse potentiel à proposer par le PAM. Dans le cas où le partenaire d’implémentaient du PAM en charge de la mise œuvre du projet est déjà connu et Identifiée par le PAM, le Partenaire coopérant du ciblage devra assurer une synergie avec ce partenaire d’implémentation pour la sensibilisation sur le ciblage. Afin de renforcer l’acceptation du ciblage et son appropriation par les communautés, il est recommandé également d’organiser une sensibilisation des communautés ciblées concernant le processus de ciblage. Cette sensibilisation peut se faire selon différents moyens comme à travers des affiches, réunions communautaires, radio, etc. - Constitution des comités communautaires pour le ciblage L’association ou ONG sélectionnée devra former des comités communautaires pour le ciblage, avec lequel, ils devront avoir un accord de cadre de travail, signe avec chaque membre du comité, puis partage au PAM pour archivage et documentation du ciblage. En effet, dans le cadre des approches de ciblage qui implique la mise en place d’un comité de ciblage (SCORECARD, SIMAST), une fois les localités identifiées, il sera constitué un comité communautaire pour le ciblage par section/localité identifiée. Cette étape est fondamentale pour la réussite du processus de ciblage. Le Partenaire coopérant du ciblage (PC-Ciblage) devra de bien choisir les membres de ces comités, et s’assurer que chaque comité ne dépasse pas les 5-7 personnes, et qu’au moins un comité par section communale soit identifié. Voici quelques consignes à respecter dans le cadre de la mise en place de ces comités : - Le comité sera mis en place de manière participative. Le PAM recommande que le PC mène des réunions auxquelles les communautés sont invitées ainsi que les entités suivantes Responsables Communautaires, - Représentants des OCBs, - Représentants des groupements de femmes, - Leaders religieux (toutes confessions), - Comités de protection civile, - Directeurs d’écoles, - Représentants des centres de santé, - Tout type d’association locale intervenant dans la commune, - Des organisations de la société civile travaillant avec les plus vulnérables, tels que les Organisations de Personnes Handicapées (OPH). - Les comités seront composés par des notables (personnes reconnues dans la communauté) et auront la charge de l’établissement des listes de bénéficiaires. - Ces comités, de 5 à 7 personnes, doivent être composés d’hommes et de femmes reconnus « de confiance » par la communauté. - Au moins 50% de femmes doivent participer aux comités de ciblage. À noter que la participation dans un comité se fait sur base volontaire, toutefois des frais de déplacement devront être prévus pour les membres de comité. En outre, ni les membres des comités, ni leur famille, ne pourront être bénéficiaires de l’assistance du projet. Une fois que le comité sera constitué, il devra signer un protocole d’accord avec le PC qui indique les rôles et responsabilités à suivre pour toute la durée du projet (un modèle de l’accord sera fourni par le PAM pour utilisation). - Enregistrement communautaire et croisement des listes Sur la base de critères de vulnérabilité fournir par le PAM (annexe 2), le partenaire coopérant aura la responsabilité d’assurer que chaque sous-comité de ciblage dresse une liste de ménages vulnérables dans sa zone (ou chaque membre) conforment à ces critères. Ensuite, pour chaque zone, le partenaire coopérant croise les listes des différents comités et garde les noms qui reviennent le plus souvent. Les listes finales doivent aussi être validées par les comités de ciblage et par les autorités locales. L’image ci-dessous est une représentation graphique de comment le croisement des listes est fait, soit entre les membres d’un comité de ciblage (dans le cas où il y a que 1 comité par zone) soit entre différents comités (dans le cas où il y a plus d’un comité par zone). Dans le cas où les listes sont faites sur papier, le partenaire devra préalablement les encoder sur Excel. Pour gagner en temps et en efficacité, il est conseillé au partenaire (dans la mesure du possible) de travailler directement avec les comités sur Excel. La communauté devra soumettre une liste de contenant 25% à 30% de ménages supplémentaires (après croisement) par rapport à la cible du projet. Ces listes seront ensuite transmises au PAM pour compilation, recherche des doublons et établissement de la liste finale des bénéficiaires. Dans le cas de l’approche de ciblage basée sur une liste SIMAST (Système d’Information du Ministère des Affaires Sociales et du Travail) : La pré-liste étant déjà acquise via le SMAST, le partenaire coopérant devra « solliciter la liste SIMAST » auprès du MAST, avec une liste de 25-30% de ménages supplémentaires de la cible programmatique (caseload), puis procéder au « Repérage géographique des localités et des ménages ». En effet, pour pallier les erreurs récurrentes dans les listes SIMAST (par exemple on retrouve des localités qui ne font pas partie des communes ciblées, des ménages ne vivant plus dans la commune), un repérage géographique sera effectué. De plus, pour permettre aux comités de ciblage de pouvoir réellement identifier les ménages dans les listes assignées, une réunion sur la préparation des listes par agglomération/section communal/localité sera organisée par le partenaire coopérant pour regrouper les localités à proximité couvrant l’aire géographique d’influence des membres d’un comité. Ces rencontres de localisation géographique des ménages seront organisées dans chacune des sections communales avec la participation des CASECs, ASECs, ASCP, et les membres des organisations de base. Cet exercice facilitera le travail des comités de ciblage pour arrêter la pré-liste qui devra être utiliser pour la collecte des données. - Collecte des données & enregistrement SCOPE Le partenaire coopérant aura la charge de mener la collecte des données d’évaluation de l’éligibilité des ménages. Cette évaluation auprès de la totalité des ménages identifiés à l’étape précédente (soit 125-130% du Caseload du projet sur la commune) d’« Enregistrement communautaire et croisement des listes ». Pour ce faire, le partenaire coopérant devra assurer: - Recrutement et Formation des Enquêteurs - Identifier et recruter des enquêteurs qualifiés et expérimentés. - Organiser des sessions de formation sur les outils et méthodes de ciblage du PAM (sera fourni par le PAM). - Assurer une formation sur l'éthique, la confidentialité et la sécurité des données. - Le PAM se chargera de la formation en tant que formateur, surtout lors des premiers ciblages de communes, et/ou pendant une situation d’un nombre important de nouveaux enquêteurs/enumérateurs engages par le partenaire coopérants (>30% au moins) ou la demande. - Collecte de Données et corrections - Utiliser les outils du PAM (tablettes, logiciels) pour collecter les données des ménages. - Assurer la géolocalisation des données pour vérifier leur conformité avec les zones ciblées. - Transmettre les données collectées au PAM de manière sécurisée et en temps réel. - Assurer les corrections demandées par le PAM sur les profils ou données des ménages auprès de ces derniers lors des incohérences trouvées pendants l’analyse/confirmation de l’éligibilité - Restitution des listes et validation communautaire Le partenaire coopérant aura la charge de faire la restitution et validation communautaire. En effet, Une fois les pré-listes des comités enquêtées en totalité et vérifiées par le PAM après l’analyse de l’éligibilité, elles sont renvoyées au partenaire pour le processus de validation communautaire. Ces listes finales devront être validées par les différents comités. Chaque personne impliquée dans le processus (membres de comités) sera amenée à signer les listes finales. Afin de renforcer l’acceptation du ciblage et son appropriation par les communautés, il est recommandé d’organiser une sensibilisation des communautés ciblées concernant le processus de ciblage. Cette sensibilisation peut se faire selon différents moyens (affiches, réunions communautaires, radio, …) et être associée à une sensibilisation plus générale sur le projet (durée du projet, partenaires, type d’assistance, etc.). Dans le cas de l’approche de ciblage basée sur une liste SIMAST (Système d’Information du Ministère des Affaires Sociales et du Travail) : Les comités de ciblage se réuniront pour valider la liste. Les noms seront confirmés par ordre de priorité dans la liste SIMAST et tous les retraits pour une quelconque raison doivent être justifiés par des arguments/explications convaincants/tes et des pièces justificatives solides. La vérification se fera lors de réunions des comités de ciblage au niveau de chaque localité. Le partenaire est responsable de vérifier avec les comités de ciblage que les ménages restent classés par ordre de vulnérabilité. Dans le cas où un des ménages présents dans la liste initiale est sortie de celle-ci, il sera remplacé en sélectionnant le ménage suivant dans la liste de réserve. Les personnes retenues seront informées et appelées à se rendre aux points d’enregistrement suivant des dates et des sites bien déterminés. - Mise en place d’un mécanisme de plainte et de feedback Le partenaire coopérant devra mettre en place un mécanisme de plainte et de réception des feedback (dont le formulaire sera fournir par le PAM, ainsi qu’un briefing). En effet, un ciblage n’est pas un exercice parfait : certaines personnes devant recevoir une assistance seront inévitablement exclues et d’autres qui ne le devraient pas seront incluses. Le partenaire coopérant a un rôle capital à jouer dans la prise en compte adéquate des doléances liées à la question du ciblage. Pour ce faire, il devra mettre en place un mécanisme de gestion de plainte entre autres : - Communiquer aux ménages/communautés, ainsi que de sensibiliser ces derniers sur l’utilisation de la ligne hotline du PAM (8811) durant tout le processus de ciblage en langue locale, en bannière -de manière visible par la communauté- pendant les activités de sensibilisation/rencontres communautaires ou de validation communautaire, entre autres. . |
| Collaboration avec les parties prenantes | Au terme de la collecte réalisée par le partenaire coopérant, Le PAM aura la responsabilité de conduire l’analyse des données et de produire la liste finale des ménages sélectionnés sous la base de : - Des scores sont affectés à chaque ménage en fonction de critères (voir tableau ci-dessous) ; - On totalise les scores obtenus par ménage ; - Les ménage obtenant les scores totaux les plus élevés sont retenus jusqu’à ce que le quota par commune soit atteint ; - Dans le cas où plusieurs ménages obtiennent le même score, on utilise une valeur aléatoire décimale pour les classifier ce qui permet de sélectionner le nombre exact de ménages défini pour la commune ; - Des ménages remplissant certaines conditions sont exclus de la liste (critères d’exclusion), quel que soit le score obtenu par ces ménages notamment : - Ménage possédant des appareil électroménagers, - Ménage possédant un véhicule à moteur (voiture, moto). En plus des critères observables issues de l’éligibilité selon le score de vulnérabilité, il sera déterminé les indicateurs de sécurité alimentaires : Indice de la Faim, ainsi que les stratégies d’adaptation réduit basées sur la consommation (RCSI)—et inclue dans le questionnaire. Ceci, afin de catégoriser les ménages comme vulnérables, et non-vulnérables au regarde la sécurité alimentaire : Ainsi, la priorisation des ménages en utilisant les Score de l’analyse SCORE CARD sera faite parmi les ménages vulnérable, en fonction des ressources disponibles. |
| Critères de priorisation et de notation des propositions techniques et financières par les partenaires | N°; Critère; Note sur; Commentaires. 1; Expérience avérée dans la conduite des activités en lien direct avec le ciblage communautaire des ménages et/ou Suivi et évaluation.; 20. 2; Expérience avérée dans l’organisation des enquêtes ménages s’appuyant sur la technologie mobile (Smartphone, ODK Collect, Solution survey,).; 15. 3; La proposition du Partenaire devrait être en phase avec la nouvelle approche du PAM en matière du ciblage.; 20. 4; La présence et l’opérationnalité du Partenaire dans les zones ciblées pour les Projets.; 15. 5; a-Preuve d’une bonne évaluation de performance (la plus récente) avec le PAM notamment dans les activités de ciblage/Suivi-évaluation pour les anciens partenaires. Evaluation satisfaisante pour les nouveaux partenaires. b- Preuve de la dernière évaluation de performance avec un autre bailleur de fond (le cas échéant) . c-L ’Organisation dispose t’elle d’un manuel de Procédure pour son fonctionnement pour les activités du ciblage/Suivi-évaluation. Preuve de la prise en compte des aspects Genre et âge, Protection. 10 points pour chacun de 3 points !!!; 30. Total; 100. |

INFOS COMPLEMENTAIRES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES

# La Cible : Zones et Populations Vulnérables

Les résultats de la dernière analyse du L’analyse Intégrée de Classification de la Sécurité Alimentaire (IPC) montrent que la situation d’insécurité́ alimentaire aiguë reste toujours préoccupante avec 52 % de la population analysée classée en situation de Crise et Urgence. Environ 5,83 millions des personnes en Crise et Urgence (Phase 3 et 4 de l’IPC) sont en besoin d’assistance humanitaire immédiate. En cas d’absence d’assistance, la situation pourrait se détériorer faisant basculer plus des personnes en situation de crise et urgence (phase 3 et 4 de l’IPC). L’illustration ci-après synthétise les principaux résultats de cette analyse par zone de moyen de subsistance et la sévérité de l’insécurité alimentaire.

En effet, en référence à l’analyse de besoin, effectuée par le PAM et soutenue par la Coordination du Cluster Sécurité Alimentaire, le PAM-HAITI envisage courant 2026 de cibler pour ses interventions les populations les plus vulnérables (en Urgence/Phase) se trouvant dans les communes prioritaires, principalement en situation d’urgence.  Les tableaux ci-dessous donne une esquisse de planification sur la cible à toucher par commune conformément aux priorités.

Tableau A : Distribution des caseload prévues par activités.

| Sous-Bureau | Département | Commune | Nombre de ménages |
| --- | --- | --- | --- |
| Gonaives | Artibonite | Ennery | 2,400 |
|  |  | Gonaïves | 6,298 |
|  |  | Grande Saline | 912 |
|  |  | GROS MORNE | 7,081 |
|  |  | la Chapelle | 1,311 |
|  |  | l ‘Estère | 1,772 |
|  |  | Marmelade | 1,783 |
|  |  | Petite Rivière de l ‘Artibonite | 6,701 |
|  |  | Saint-Michel de l ‘Attalaye | 7,051 |
|  | Nord-Ouest | Baie de Henne | 1,524 |

| Sous-Bureau | Département | Commune | Nombre de ménages |
| --- | --- | --- | --- |
| Port-au-Prince | Ouest | Anse à Galets | 3,688 |
|  |  | Pointe à Raquette | 1,446 |
|  | ZMPAP | Port-au-Prince / Cite-Soleil | 44,000 |

| Sous-Bureau | Département | Commune | Nombre de ménages |
| --- | --- | --- | --- |
| Jeremie | Grand Anse | Jeremie (Ville) | 5,498 |
|  |  | Pestel | 1,828 |
|  |  | Abricots | 1,542 |
|  |  | Anse d ‘Hainault | 1,490 |

| Sous-Bureau | Département | Commune | Nombre de ménages |
| --- | --- | --- | --- |
| Cap Haïtien | Nord | Limbé | 2,074 |
|  |  | Limonade | 1,341 |
|  |  | Acul du Nord | 1,360 |
|  |  | Borgne | 1,627 |
|  |  | cap Haitien | 3,271 |
|  |  | Pilate | 1,314 |
|  |  | Plaissance | 1,692 |
| Cap Haitien | Nord Est | Vallières | 2,492 |
| Cap Haitien | Centre | Boucan Carré | 1,561 |

| Sous-Bureau | Département | Commune | Nombre de ménages |
| --- | --- | --- | --- |
| Miragoane | Sud | Aquin | 2,068 |
|  | Nippes | Miragoane | 2,430 |

ACT. 3 SAFETY NETS

| CAP-HAITIEN | Nord-Est | Vallières | 3,031 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trou_du_Nord | 1,990 |
| GONAIVES | Artibonite | Saint_Michel_de_l'Attalaye | 6,432 |
|  | NORD OUEST | Saint_Louis_du_Nord | 6,166 |
| MIRAGOANE | Sud-Est | Cayes Jacmel | 3,126 |
|  |  | Thiotte | 1,847 |
|  |  | Belle Anse | 4,122 |

POLITIQUES TRANSVERSALES D’EGALITE DE GENRE ET PROTECTION

Les propositions doivent démontrer la conformité avec les politiques transversales du PAM en matière de protection, d’égalité de genre, d’inclusion, de Prévention de l’Exploitation et des Abus Sexuels (PEAS). L’approche adoptée devra garantir un accès équitable, sûr et digne aux activités du projet pour l’ensemble des groupes cibles, en tenant compte des risques différenciés liés au genre, à l’âge, au handicap et au contexte local.

L’ong postulante est responsable de l’opérationnalisation effective de ces politiques tout au long du cycle du projet, incluant la prévention et la gestion des risques de protection et de PEAS, la sensibilisation des communautés bénéficiaires sur leurs droits et les mécanismes de plainte, ainsi que le respect des normes environnementales applicables. L’ONG devra également assurer une documentation et un rapportage réguliers des mesures mises en œuvre, des défis rencontrés et des actions correctives engagées, conformément aux exigences du PAM.

COMMUNICATION, VISIBILITÉ, ET REDEVABILITÉ

Le Partenaire Coopérant devra être reconnaissable sur le terrain et devra s’assurer d’une bonne visibilité de l’identité du PAM et du/des bailleur(s) de fonds via un ensemble de matériels adéquats tels que : Tee-shirt staff, Banderoles/roll up, Affiches, autres.

La hotline du PAM (8811) doit être promue également à travers les éléments de visibilité, et des sensibilisations sur ce numéro hotline devront être faites tout au long du cycle projet y notamment pendant les distributions.

Le partenaire devra aussi assurer l’utilisation de la fiche dédiée du CFM pour recevoir les retours des communautés, ainsi que la mise en place de kiosque ou bureau de feedback pour collecter les retours communautaires lors de toutes activités regroupant des bénéficiaires, notamment les cycles de distributions.

Au-delà de la communication externe, il est aussi attendu que le partenaire coopérant assure une communication étroite avec les communautés sur tous les messages clés relatifs au projet. Le PAM assurera une formation en début de projet et fournira un fichier de document incluant du matériel de visibilité facilitant la communication vers les communautés. Il est attendu du partenaire que celui-ci imprime ce matériel et désigne un point focal dans son équipe afin d’assurer une communication constante avec le/la chargé(e) de communication pour le changement social et comportemental du PAM.

La proposition doit détailler le matériel utilisé ainsi que la stratégie de visibilité, tel que le positionnement du matériel sur site. Tous les matériaux de visibilité seront revus et devront être approuvés par l’équipe de communications du PAM. Il faudra prendre en compte le niveau d’alphabétisation des bénéficiaires pour s’assurer que les messages communiqués atteignent toutes les personnes visées.

EVALUATION DE CAPACITE

Les organisations candidates devront soumettre obligatoirement, en même temps que leur proposition, une évaluation de leurs capacités (« Capacity Assessment »). Cette section devra inclure :

- Une auto-évaluation formelle complétée par l’ONG, conformément au template fourni, décrivant ses capacités opérationnelles, financières, administratives et programmatiques. Les champs à remplir incluent notamment :

  - Colonne D : Description des capacités là où c’est écrit « Description » uniquement

  - Colonne H : Score auto-attribué

  - Colonne K : Références des preuves fournies

- L’ensemble des documents justificatifs permettant de vérifier les informations déclarées. Les fichiers doivent être renommés selon la logique attendue et en cohérence avec les items décrits dans la colonne D.

- Un engagement de l’ONG à coopérer pleinement lors des vérifications complémentaires menées par le PAM, incluant, si nécessaire, des entretiens, des demandes d’information supplémentaires ou des visites sur site.

L’auto-évaluation, ainsi que la qualité et la pertinence des preuves fournies, constitueront des éléments déterminants du processus d’analyse et de sélection.

Considération de sauvegarde environnementale et sociale

Le partenaire de mise en œuvre devra intégrer systématiquement les aspects environnementaux et sociaux dans la planification, l’exécution et le suivi des activités du projet. Cela inclut notamment l’identification des risques potentiels, la réalisation d’une analyse environnementale et sociale appropriée, et, si nécessaire, l’élaboration d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) conforme aux standards du Programme Alimentaire Mondiale Toute activité susceptible d’avoir un impact sur l’environnement ou les communautés locales devra faire l’objet d’une évaluation préalable, et les mesures d’atténuation devront être clairement définies et mises en œuvre. Le respect de ces exigences conditionne la conformité du projet et la poursuite du partenariat. Le template de l’ESS sera accompagné à cet appel à proposition

CONSTITUTION DU DOSSIER A SOUMETTRE POUR L’APPEL A PROPOSITION

Les organisations intéressées sont encouragées à lire attentivement toutes les informations et annexes avant de soumettre une proposition au PAM. Les organisations qui souhaitent participer à cet appel à propositions sont priées de soumettre leur candidature en français sur le Portail des partenaires de l'ONU (www.unpartnerportal.org) avant le 27 juillet -2026. Sachez que sans inscription sur le portail des partenaires de l'ONU, les ONG ne pourront pas soumettre officiellement une proposition. Lorsque la proposition est soumise, le PAM ne sera pas en mesure de traiter la demande des ONG ayant des profils partiels.

Chaque partenaire devra présenter une proposition de projet d’activité du ciblage et un budget incluant la prise en charge effective des coûts :

- Du ciblage communautaire,

- De la collecte des données socioéconomiques des ménages,

- De la formation et des perdiems des enquêteurs ou journaliers lors du processus d’enrôlement SCOPE.

- Des frais du partenaire

Le partenaire qui est retenu pour des activités de distribution ne pourra pas réaliser (dans la même zone) celles du ciblage objet de présent appel à proposition.

Les partenaires devront constituer un dossier comme suit :

| 1 | Formulaire de demande de projet complété fourni par le PAM |
| --- | --- |
| 3 | Chronogramme d’implémentation des activités (à proposer par le PC) |
| 4 | Organigramme et narrative explicative correspondant (à proposer par le PC) |
| 5 | Budget détaillé incluant narratif explicatif (format à développer sur la base du format FLA du PAM. |
| 6 | L’étude de l’impact environnementale et social du projet dument signé |
| 8 | Auto-Evaluation de capacité avec les documents justificatifs |

Note: Les informations de cet appel à proposition peuvent subir des actualisations à tout moment du processus de sélection et les soumissionnaires seront contactes à cet effet.

EXIGENCES MINIMALES

Le PAM vise à établir des partenariats stratégiques et cet appel examinera de manière approfondie les applications qui offrent le meilleur rapport qualité-prix au PAM. La meilleure valeur est définie comme le résultat attendu d'un processus qui, selon l'estimation du PAM, a le plus grand impact global des ressources dépensées tout en répondant à l'amélioration de la vie des populations. Dans le cadre de cet appel, les mérites des propositions techniques seront considérés comme étant tout aussi importants que les coûts par rapport à la décision de l'organisation qui pourrait le mieux effectuer le travail. Le réalisme, l'efficacité et le caractère raisonnable des coûts seront les facteurs déterminants dans l'éventualité où les demandes obtiendraient les cotes les plus élevées.

Au minimum, tous les candidats doivent satisfaire aux exigences suivantes

- L'ONG doit être légalement enregistrée en tant qu'organisation non gouvernementale, à but non lucratif et apolitique en Haïti et être inscrit sur UN Partner Portal

- L'ONG doit faire preuve d'un engagement fort en faveur des principes humanitaires internationaux, notamment l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, la protection contre l'exploitation et les abus sexuels, ainsi que la lutte contre la fraude et la corruption.

- Expérience suffisante pour mettre en œuvre les activités de manière professionnelle, conformément aux normes industrielles applicables et une expérience avérée dans la zone géographique de mise en œuvre, ou une capacité avérée à s'établir dans un nouveau lieu.

- L'ONG doit participer activement à tout mécanisme de coordination établi pour une opération (groupes sectoriels ou tout autre organe de coordination d'ONG).

- L’ONG doit disposer des ressources nécessaires : humaines (spécialisations, expertises), logistiques et financières pour le préfinancement du démarrage et la réalisation des activités.

Les organisations présélectionnées peuvent également être tenues de se soumettre à une évaluation des risques et à l'atténuation de leurs effets avant l'approbation finale du partenariat et la signature de l'accord sur le terrain.

Pour plus d'informations ou pour toute question, veuillez envoyer un courriel, avant le 20 juillet, à :

- Jean Dudson ARISCAT, jeandudson.ariscat@wfp.org

- Wilfried CHIGBLO, wilfiried.chigblo@wfp.org

Dans le cadre du ciblage des Personnes déplacées internes présent sur les sites de déplacées OU des ciblages dans les 7 communes de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, la constitution des comités de ciblage est optionnelle, la collecte des données sera faite directement sous le principe du porte-à-porte après la phase de sensibilisation des autorités locales.